Zápis ze schůzky členů rady o. s. Via rustica – MAS

Datum a místo konání: 6. ledna 2006, Obecní úřad Obrataň

Zahájení: 900 hod. 		Ukončení: 1030 hod.

Přítomní dle prezenční listiny:

Lukáš Vlček, DiS., Pacov

Lucie Hlavinková, DiS., Nový Dvůr

Mgr. Lucie Brázdová – ZO ČSOP Pacov

Ing. Pavel Hájek – Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Omluveni:	Ing. Ladislav Novotný – Sdružení Svidník

Zapisovatel:	Lucie Hlavinková

Program:	Koordinace projektu LEADER+

1.	Zahájení, schválení programu

2.	Přijetí nových členů MAS

3.	Příprava seminářů pro veřejnost

4.		Příprava informačních materiálů MAS

5.		Závěr

Ad.1.	Zahájení, schválení programu

Jednání rady zahájila předsedkyně L. Hlavinková, seznámila přítomné s navrženým programem a konstatovala, že rada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 členové rady z celkového počtu 5 členů.

Usnesení:

Rada sdružení schvaluje

program jednání koordinační schůzky k projektu LEADER+.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Ad.2.	Přijetí nových členů MAS

L. Hlavinková informovala, že do termínu této schůzky projevily zájem o členství ve sdružení Via rustica následující subjekty:

1.	Brána Vysočiny, zájmové sdružení právnických osob, Nová Cerekev,

2.	Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region, Hořepník,

3.	Mikroregion Košeticko, Košetice,

4.	Svazek obcí Lípa, nám. Čsl. armády, Kamenice nad Lipou,

5.	Základní škola a Mateřská škola Černovice, Bělohrobského, Černovice.

S jejich přistoupením do sdružení, rozšířením zájmového území MAS a s tím související změnou projektu LEADER+ souhlasila již valná hromada sdružení při svém jednání dne 12. 12. 2005.

Usnesení:

Rada sdružení přijímá

následující subjekty:

1.	Brána Vysočiny, zájmové sdružení právnických osob,

2.	Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region, Hořepník,

3.	Mikroregion Košeticko, Košetice,

4.	Svazek obcí Lípa, nám. Čsl. armády, Kamenice nad Lipou,

5.	Základní škola a Mateřská škola Černovice, Bělohrobského, Černovice,

za řádné členy sdružení Via rustica

a v souvislosti s rozšířením zájmového území MAS ukládá

L. Hlavinkové

- podat na SZIF Brno Hlášení o změně místa realizace projektu s aktualizovanou přílohou „Demografické údaje území“, potvrzenou ČSÚ.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Ad.3.	Příprava seminářů pro veřejnost

Členové rady diskutovali o postupu přípravy informačních seminářů MAS Via rustica a dospěli k následujícímu:

Dle dohody s příslušnými zástupci městských úřadů se v pondělí 23. 1. 2006 v Pacově a 30. 1. 2006 v Kamenici nad Lipou uskuteční vždy od 16.00 do 18.30 hod. semináře pro veřejnost informující o programu LEADER+ a související činnosti místní akční skupiny Via rustica.

Organizaci seminářů a přípravu a přednesení prezentací MAS Via rustica zajistí předsedkyně L. Hlavinková na základě smlouvy o dílo. Celková cena díla bude stanovena dle skutečně odpracovaných hodin doložených výkazem práce, dohodnutá cena činí 150,- Kč/hod.

Jako externí lektoři, kteří se podělí o zkušenosti ze svých MAS, vystoupí v Pacově Michal Jarolímek z Nových Hradů, v Kamenici nad Lipou Zdenka Švaříčková ze Školy obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou. S oběma lektory mají členové rady dobré zkušenosti z předchozích setkání a spolupráce. Za lektorskou činnost si externí přednášející dle předběžné ústní dohody vyfakturují každý 1000,- Kč, zahrnujících přípravu, prezentaci na místě a cestovní náklady.

Usnesení:

Rada sdružení souhlasí

s realizací informačních seminářů pro veřejnost dle uvedeného návrhu.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Ad.4.	Příprava informačních materiálů MAS

Pro účely prezentace činnosti MAS Via rustica a iniciativy LEADER+ co nejširší veřejnosti je třeba zajistit zpracování, tisk a distribuci informačních letáků. Vzhledem k dosavadním jednáním s nově přistupujícími mikroregiony bylo nutné s přípravou letáků počkat až do upřesnění finálního rozsahu zájmového území MAS, aby leták mohl obsahovat aktuální orientační mapu území. Informační letáky je třeba zajistit již pro plánované semináře, tj. do termínu 23. 1. 2006.

V souvislosti s možnostmi tisku letáků byla dosud předběžně oslovena Nová tiskárna Pelhřimov (nabízená cena tisku 5000 ks letáků 11 140,- Kč bez DPH) a Vydavatelství 999 Pelhřimov (nabízená cena tisku 5000 ks letáků 11 147,- Kč bez DPH). Obě tiskárny však požadovaly předání podkladů pro tisk nejpozději do 6. 1., což vzhledem k uvedeným skutečnostem ohledně přijímání nových členů a rozšiřování území MAS není možné. L. Vlček informoval, že firma EuroCompact Praha je schopna zajistit tisk letáků do 1 týdne od zadání podkladů. Tato firma bude oslovena s žádostí o zhotovení cenové nabídky.

V souvislosti s přípravou informačních materiálů musí sdružení Via rustica zajistit také zpracování vlastního loga a grafického návrhu letáku, popř. dalších informačních materiálů souvisejících s realizací projektu. Na základě předchozích dobrých zkušeností členů rady MAS budou pro tyto účely uzavřeny dohody o provedení práce s Luďkem Hovorkou, bytem Bedřichov 33. Odměna za zpracování loga bude činit 2000,- Kč, (vč. daně z příjmů) a bude splatná po předání díla. Odměna za zpracování ostatních informačních materiálů bude stanovena ve výši 200,- Kč/hod. (vč. daně z příjmů), celkový počet odpracovaných hodin bude doložen pracovním výkazem. Odměna bude splatná po ukončení celkové práce zaměstnance na projektu.

Plakáty informující o seminářích, podklady pro přípravu informačních letáků a loga, související komunikaci a smlouvy s dodavateli apod. zajistí L. Hlavinková, která tuto práci bude fakturovat spolu s hodinami za zajištění seminářů, na základě výkazu práce.

Usnesení:

Rada sdružení souhlasí

s přípravou a zpracováním loga a informačních materiálů MAS dle uvedeného návrhu.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Ad.5.	Závěr

L. Hlavinková ukončila schůzku rady sdružení s tím, že příští jednání týkající se koordinace projektu LEADER+ se uskuteční dle potřeby na základě operativní telefonické a e-mailové dohody členů rady.

Zapsala:	Lucie Hlavinková, DiS.

Ověřili:		Lukáš Vlček, DiS.

Ing. Pavel Hájek