schůzka rady sdružení

6. února 2006, 800 - 1030 hod.

Obecní úřad Těchobuz, Těchobuz 60, 395 01 Pacov

### zápis

Přítomní dle prezenční listiny

- členové rady:

Mgr. Lucie Brázdová – Český svaz ochránců přírody Pacov

Ing. Pavel Hájek – Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Lukáš Vlček, DiS. – Pacov

Lucie Hlavinková, DiS., Nový Dvůr

- omluveni:

Ing. Ladislav Novotný – Sdružení Svidník

Zapisovatel:	Lucie Hlavinková

Program:	Koordinace projektu LEADER+

- Zahájení, schválení programu

- Shrnutí proběhlých seminářů MAS

- Příprava pracovních skupin a jejich vedení

- Zajištění systematické koordinace a realizace projektu

- Závěr

#### Zahájení, schválení programu

Jednání rady zahájila předsedkyně L. Hlavinková, seznámila přítomné s navrženým programem a konstatovala, že rada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 členové rady z celkového počtu 5 členů.

Usnesení:

Rada sdružení schvaluje

program jednání koordinační schůzky k projektu LEADER+.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Shrnutí proběhlých seminářů MAS

L. Hlavinková informovala o průběhu informačních seminářů pro veřenost konaných 23. a 30. 1. 2006 v Pacově a Kamenici nad Lipou. Celkem oba semináře navštívilo na čtyřicet účastníků, zejm. z řad zástupců obcí, obecních úřadů a mikroregionů, dále občanských sdružení a občanů, podnikatelů a škol. Byli seznámeni s principy iniciativy LEADER+, s činností a cíly MAS Via rustica a byli vyzváni ke spolupráci a inormování dalších subjektů v regionu. Činnost a zkušennosti již déle existujících MAS představili externí lektoři M. Jarolímek (MAS Sdružení Růže) a Z. Švaříčková (ŠORV Luka nad Jihlavou, MAS Loucko).

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o proběhlých semnářích MAS v Pacově a Kamenici nad Lipou.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Příprava pracovních skupin a jejich vedení

Členové rady diskutovali o schůzce k přípravě pracovních skupin, která proběhla před seminářem v Pacově 23. 1. 2006 a nutnosti získat další členy pracovních skupin. Je třeba, aby další schůzka pracovních skupin proběhla ještě do konce února a byla zajištěna hojnější účast spolupracovníků. Všem aktivním účastníkům pracovních skupin bude po ukončení činnosti pracovních skupin v závěru projektu proplacena odměna na základě dohod o provedení práce a přehledu činnosti pracovních skupin, počínaje 23. lednem 2005, dohodnutá odměna činí 200,- Kč/hod. (včetně daně z příjmů).

Pro odpovídající vedení pracovních skupin je třeba zajistit externího lektora se zkušenostmi v oblasti MAS. Členové rady diskutovali o možnosti oslovit Ing. J. Fialu z firmy E-consulting Třebíč, PhDr. P. Sušanku z MAS Vladař a Ing. R. Novotného z CpKP jižní Čechy. Vzhledem k dobrým předchozím zkušenostem členů rady s programy CpKP bylo rozhodnuto oslovit Ing. R. Novotného jako odborníka v oblasti komunitního plánování, aby doporučil vhodného lektora pro vedení pracovních skupin.

Usnesení:

Rada sdružení souhlasí

s navrženým postupem ve věci pracovních skupin MAS

a ukládá

L. Vlčkovi a L. Hlavinkové

  - oslovit zástupce CpKP jižní Čechy a zajistit lektora pro vedení pracovních skupin MAS při přípravě rozvojové strategie.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Zajištění systematické koordinace a realizace projektu

V souvislosti s rozvojem aktivit MAS v rámci realizace projektu LEADER+, činností pracovních skupin atd. vzniká potřeba širší koordinace celého projektu členy rady MAS i dalšími spolupracovníky. Systematickou koordinaci projektu a přípravu vlastní rozvojové strategie by bylo vhodné zajistit formou smluv o dílo a dohod o provedení práce s příšlušnými osobami aktivně se podílejícími na koordinaci a realizaci projektu, a to počínaje únorem 2006. Odměna koordinátorům a realizátorům projektu, ať na základě dohod o provedení práce či smlouvy o dílo, bude činit 200,- Kč/hod. (vč. daně z příjmů) a bude proplacena v závěru projektu na základě pracovního výkazu každého pracovníka.

Koordinační tým bude tvořen takto:

Lucie Hlavinková, předsedkyně MAS – celková koordinace projektu, činost pracovních skupin, příprava analytické a strategické části strategie, příprava souvisejících textových a informačních materiálů a akcí – na základě smlouvy o dílo,

Lukáš Vlček, místopředseda MAS – celková koordinace projektu, činost pracovních skupin, příprava analytické a strategické části strategie, příprava souvisejících textových a informačních materiálů a akcí – na základě dohody o provedení práce a smlouvy o dílo,

Lucie Brázdová, členka rady MAS – celková koordinace projektu, činost pracovních skupin, příprava analytické a strategické části strategie, příprava souvisejících textových a informačních materiálů a akcí – na základě dohody o provedení práce a smlouvy o dílo,

Pavel Hájek, člen rady MAS – celková koordinace projektu, činost pracovních skupin, příprava analytické a strategické části strategie, příprava souvisejících textových a informačních materiálů a akcí – na základě dohody o provedení práce a smlouvy o dílo,

Jiří Hodinka, aktivní spolupracovník MAS – celková koordinace projektu, činost pracovních skupin, příprava analytické a strategické části strategie, příprava souvisejících textových a informačních materiálů a akcí – na základě dohody o provedení práce a smlouvy o dílo.

Usnesení:

Rada sdružení souhlasí

s navrženým postupem ve věci koordinace a realizace projektu LEADER+.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Závěr

L. Hlavinková ukončila schůzku rady sdružení s tím, že příští jednání týkající se koordinace projektu LEADER+ se uskuteční na základě operativní telefonické a e-mailové dohody členů rady.

Zapsala:	Lucie Hlavinková, DiS.

Ověřili:		Mgr. Lucie Brázdová

Ing. Pavel Hájek