schůzka rady sdružení

22. června 2006, 1530 - 1800 hod.

Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň (zasedací místnost)

zápis

Přítomní dle prezenční listiny

- členové rady:

Mgr. Lucie Brázdová – Český svaz ochránců přírody Pacov

Ing. Pavel Hájek – Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Lukáš Vlček, DiS. – Pacov

Lucie Hlavinková, DiS., Nový Dvůr

- hosté:

Bc. Jiří Hodinka – Pacov (člen pracovních skupin MAS)

- omluveni:

Ing. Ladislav Novotný – Sdružení Svidník

Zapisovatel:	Lucie Hlavinková

Program:	Koordinace projektu LEADER+

- Zahájení, schválení programu

- Zpracování internetových stránek MAS

- Pořízení notebooku a dataprojektoru pro prezentace rozvojové strategie MAS

- Postup zpracovávání jednotlivých témat rozvojové strategie

- Změny harmonogramu realizace projektu

- Projekt ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání rady zahájila předsedkyně L. Hlavinková, seznámila přítomné s navrženým programem a konstatovala, že rada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 členové rady z celkového počtu 5 členů.

Usnesení:

Rada sdružení schvaluje

program jednání koordinační schůzky k projektu LEADER+.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

- Zpracování internetových stránek MAS

L. Hlavinková informovala o schůzce se zpracovatelem internetových stránek pro MAS – Bc. Janem Brožkem, která proběhla 14. 6. 2006. Smlouva o dílo bude dle dohody se zpracovatelem podepsána do 30. 6. 2006.  Následně bude třeba připravit textové, fotografické apod. podklady pro naplnění obsahu stránek a stanovit dvě osoby odpovědné za průběžnou aktualizaci stránek, které budou zpracovatelem zaškoleny.

Usnesení:

Rada sdružení ukládá

L. Hlavinkové

  - připravit ve spolupráci s J. Brožkem smlouvu o dílo na zpracování internetových stránek MAS a před jejím podpisem zaslat k připomínkování ostatním členům rady,

  - připravit textové podklady pro obsahové naplnění internetových stránek MAS.

L. Brázdové

- dodat fotografie ze semináře MAS v Cetorazi a z exkurze do Rakouska.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

- Pořízení notebooku a dataprojektoru pro prezentace rozvojové strategie MAS

Členové rady diskutovali o potřebě pořízení vlastního notebooku a dataprojektoru pro účely zpracovávání a prezentace rozvojové strategie MAS a projektu LEADER+. Dosud byla pro tyto účely využívána technika zapůjčená od externích spolupracovníků, což je pro obě strany termínově a organizačně limitující a nevýhodné.

Usnesení:

Rada sdružení schvaluje

pořízení vlastního notebooku a dataprojektoru pro účely realizace projektu LEADER+

a ukládá

L. Vlčkovi

  - připravit ve spolupráci s J. Hodinkou žádost o vyhotovení cenové nabídky na pořízení notebooku a dataprojektoru, zaslat ji k připomínkování ostatním členům rady a následně ji předložit potenciálním dodavatelům.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

- Postup zpracovávání jednotlivých témat rozvojové strategie

Členové rady diskutovali o postupu prací na analytické a strategické části rozvojové strategie a dohodli se na garanci a finalizaci jednotlivých témat takto:

I. Ochrana a tvorba životního prostředí – L. Brázdová

II. Rozvoj drobného zemědělského i nezemědělského podnikání a služeb – J. Hodinka

III. Podpora občanských iniciativ, kultura, tradice – L. Hlavinková

IV. Vzdělávání, osvěta, informace – L. Vlček

V. Zlepšování základních podmínek a služeb pro život  v obcích – P. Hájek

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

garanci jednotlivých témat rozvojové strategie.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

- Změny harmonogramu realizace projektu

Členové rady diskutovali o termínech prezentací rozvojové strategie členským mikroregionům a  veřejnosti. Dle původního harmonogramu vycházejí tyto akce na období letních prázdnin, kdy lze předpokládat omezenou účast v důsledku čerpání dovolených. Výhodnější by bylo prodloužení realizace projektu a posunutí uvedených prezentací na konec srpna a září.

Usnesení:

Rada sdružení ukládá

L. Hlavinkové

- zjistit možnost změny harmonogramu realizace projektu (termínu ukončení realizace a podání žádosti o proplacení výdajů projektu) konzultací s příslušným pracovníkem SZIF.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

- Projekt „Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“

Členové rady diskutovali o možných skutečnostech ohledně podání tohoto projektu do výzvy v kraji Vysočina.

Rada sdružení ukládá

Lukášovi Vlčkovi a Jiřímu Hodinkovi dopracování projektu do finální podoby a podání projektu do výzvy V/SROP/3.2/06/2006

- Závěr

L. Hlavinková ukončila schůzku rady sdružení s tím, že příští jednání týkající se koordinace projektu LEADER+ se uskuteční na základě operativní telefonické a e-mailové dohody členů rady nejpozději do 7. 7. 2006.

Zapsala:	Lucie Hlavinková, DiS.

Ověřili:		Mgr. Lucie Brázdová

Lukáš Vlček, DiS