schůzka rady sdružení

4. července 2006, 900 - 1200 hod.

Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň (zasedací místnost)

### zápis

Přítomní dle prezenční listiny

- členové rady:

Mgr. Lucie Brázdová – Český svaz ochránců přírody Pacov

Ing. Pavel Hájek – Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Lukáš Vlček, DiS. – Pacov

Lucie Hlavinková, DiS., Nový Dvůr

Ing. Ladislav Novotný – Sdružení Svidník

- hosté:

Bc. Jiří Hodinka – Pacov (člen pracovních skupin MAS)

Věra Váňová – Český svaz ochránců přírody Pacov

Adam Jaroš – Český svaz ochránců přírody Pacov

Zapisovatel:	Lucie Hlavinková

Program:	Koordinace projektu LEADER+

- Zahájení, schválení programu

- Změny harmonogramu realizace projektu

- Pořízení notebooku a dataprojektoru – upřesnění požadavků

- Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

- Přijetí nového člena sdružení

- Závěr

#### Zahájení, schválení programu

Jednání rady zahájila předsedkyně L. Hlavinková, seznámila přítomné s navrženým programem a konstatovala, že rada je usnášeníschopná, neboť je přítomno 5 členů rady z celkového počtu 5 členů.

Usnesení:

Rada sdružení schvaluje

program jednání koordinační schůzky k projektu LEADER+.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Změny harmonogramu realizace projektu

L. Hlavinková informovala, že dle konzultace s Ing. H. Hanoldovou ze SZIF Praha je možné prodloužit projekt max. na 1 rok od podpisu Podmínek poskytnutí finanční pomoci z OP Zemědělství. Žádost o proplacení tedy musí být podána nejpozději v pátek 6. 10. 2006. MAS musí na SZIF do Brna podat Hlášení o změně termínu ukončení realizace projektu a předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu s aktualizovaným Harmonogramem akcí realizovaných v rámci projektu.

Usnesení:

Rada sdružení schvaluje

změny harmonogramu realizace projektu s následujícími novými termíny:

  - Dokončení hrubé verze analytické části strategie garanty jednotlivých témat

  - do 31. 7. 2006

  - Připomínkování analytické části strategie všemi garanty

  - do 7. 8. 2006

  - Zapracování připomínek

  - do  14. 8. 2006

  - Projednání strategie MAS s mikroregiony

  - pondělí 28. 8. 2006, 16:30 – 19:00 hod.,  MěÚ Pacov

  - středa 30. 8. 2006, 16:00 – 18:30 hod., MěÚ Kamenice nad Lipou

(sběr připomínek mikroregionů ke strategii do pátku 1. 9. 2006)

  - Projednání strategie MAS valnou hromadou a členy pracovních skupin MAS

  - úterý 5. 9. 2006, 15:00 – 18:00 hod., OÚ Obrataň

(připomínky přednést nejpozději během schůzky)

  - Odevzdání podkladů pro tisk strategie do tiskárny 7. 9. 2006 (předpokládaný termín vytištění 18. 9. 2006)

  - Prezentace strategie MAS veřejnosti formou výstavy

  - 20. – 25. 9. 2006, zahájení 15:00 hod., MěÚ Kamenice nad Lipou

  - 25. – 30. 9. 2006, zahájení 15:00 hod., Kaple sv. Václava, Pacov

  - Termín ukončení realizace projektu – 30. 9. 2006

  - Termín předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu – nejpozději 6. 10. 2006!

a v souvislosti s uvedenými změnami a realizací jednotlivých akcí ukládá

L. Hlavinkové

- podat na SZIF Brno Hlášení o změně termínu ukončení realizace projektu a předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu s aktualizovaným Harmonogramem akcí realizovaných v rámci projektu

- připravit podklady pro tisk informačního letáku „Priority rozvojové strategie MAS“ (do konce července)

L. Brázdové

  - v dostatečném předstihu (nejpozději do konce srpna) zajistit ve spolupráci s L. Hovorkou grafické zpracování a tisk plakátů informujících o konání prezentací rozvojové strategie veřejnosti

  - zajistit ve spolupráci s L. Hovorkou grafické zpracování letáku „Priority rozvojové strategie MAS“ (nejpozději do konce srpna)

  - zajistit kompletní organizaci projednání strategie MAS s mikroregiony v Kamenici nad Lipou

L. Vlčkovi

  - zajistit kompletní organizaci projednání strategie MAS s mikroregiony v Pacově

P. Hájkovi

  - zajistit fotografie (související s projektovými záměry místních subjektů apod.) pro prezentaci rozvojové strategie veřejnosti

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Pořízení notebooku a dataprojektoru – upřesnění požadavků

Členové rady diskutovali o požadavcích na programové vybavení notebooku pro účely projektu LEADER+ navrhovaných v žádosti o zpracování cenové nabídky vyhotovené L. Vlčkem a J. Hodinkou.

Usnesení:

Rada sdružení ukládá

L. Vlčkovi

  - ve spolupráci s J. Hodinkou upravit v žádosti o zpracování cenové nabídky požadavky na programové vybavení notebooku – bude pořizován pouze základní kancelářský software (MS Office) a grafický program CorelDraw.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

V. Váňová a A. Jaroš informovali členy rady o možnostech zpracování mapových podkladů pro rozvojovou strategii MAS. Mapové podklady je nutné zakoupit od příslušných institucí, následně mohou být dle požadavků MAS zpracovány pro účely rozvojové strategie. Mapová data by měla být pořízena nejpozději do konce července, aby byl dostatek času na jejich zpracování.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o možnostech zpracování mapových podkladů pro rozvojovou strategii MAS, podané V. Váňovou a A. Jarošem,

a ukládá

garantům jednotlivých témat strategie

  - do pátku 7. 7. 2006 zaslat návrhy na konkrétní požadovaná mapová data pro prioritní témata strategie na e-mailovou adresu L. Brázdové, která zajistí následnou komunikaci s V. Váňovou

L. Brázdové

  - ve spolupráci s V. Váňovou zjistit cenové požadavky příslušných institucí na poskytnutí mapových dat

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Přijetí nového člena sdružení

Rada sdružení obdržela k 4. 7. 2006 přihlášku J. Hodinky za člena sdružení Via rustica. J. Hodinka je aktivním spolupracovníkem a členem pracovních skupin MAS.

Usnesení:

Rada sdružení přijímá

Jiřího Hodinku, Myslíkova 523, 395 01 Pacov, r.č. 821206/1495 za řádného člena sdružení Via rustica.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Závěr

L. Hlavinková ukončila schůzku rady sdružení s tím, že příští jednání týkající se koordinace projektu LEADER+ se uskuteční na základě operativní telefonické a e-mailové dohody členů rady v průběhu července 2006.

Zapsala:	Lucie Hlavinková, DiS.

Ověřili:		Mgr. Lucie Brázdová

Ing. Pavel Hájek