schůzka rady sdružení

31. července 2006, 1330 - 1530 hod.

Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň (zasedací místnost)

### zápis

Přítomní dle prezenční listiny

- členové rady:

Mgr. Lucie Brázdová – Český svaz ochránců přírody Pacov

Ing. Pavel Hájek – Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Lukáš Vlček, DiS. – Pacov

Lucie Hlavinková, DiS., Nový Dvůr

- hosté:

Bc. Jiří Hodinka – Pacov (člen MAS)

Ing. Jiří Holas, CSc.

- omluveni:

Ing. Ladislav Novotný – Sdružení Svidník

Zapisovatel:	Lucie Hlavinková

Program:	Koordinace projektu LEADER+

- Zahájení, schválení programu

- Možnosti spolupráce s Ing. J. Holasem, CSc.

- Práce na strategii

- Příprava prezentací strategie veřejnosti

- Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

- Pořízení notebooku a dataprojektoru

- Údržba internetových stránek MAS

- Závěr

#### Zahájení, schválení programu

Jednání rady zahájila předsedkyně L. Hlavinková, seznámila přítomné s navrženým programem a konstatovala, že rada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 členové rady z celkového počtu 5 členů.

Usnesení:

Rada sdružení schvaluje

program jednání koordinační schůzky k projektu LEADER+.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Možnosti spolupráce s Ing. J. Holasem, CSc.

Ing. J. Holas, CSc., představil záměry připravované v souvislosti s činností OPS Čistá Želivka v oblasti Pacovska a Hořepnicka (viz materiál v příloze). Současně navrhl možnosti spolupráce s MAS Via rustica, zejm. v oblasti získávání potřebných dat, mapových podkladů a společné účinnější komunikace s dotčenými obcemi členských mikroregionů, Krajským úřadem kraje Vysočina apod. Řešené projektové záměry odpovídají cílům zpracovávané rozvojové strategie MAS Via rustica a mohou být zařazeny do databáze projektových záměrů MAS.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o záměrech připravovaných v zájmovém území MAS v souvislosti s činností OPS Čistá Želivka,

souhlasí

s navrhovanými možnostmi spolupráce s Ing. J. Holasem, CSc.,

a pověřuje

Ing. P. Hájka zastupováním MAS v souvislosti s uvedenými aktivitami.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Práce na strategii

K dnešnímu dni poslali zpracované kapitoly strategie k připomínkování L. Vlček, P. Hájek a L. Hlavinková. Garanti jednotlivých témat se dohodli na prodloužení termínu zpracování a připomínkování kapitol do příštího týdne.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o postupu prací na strategii

a ukládá

všem garantům jednotlivých témat

  - do pátku 4. 8. zaslat ostatním garantům zpracované kapitoly k připomínkování,

  - do neděle 6. 8. 2006 zaslat ostatním garantům připomínky k jimi zpracovávaným kapitolám,

  - do středy 9. 8. 2006 zhodnotit a zapracovat zaslané připomínky a výslednou podobu kapitol zaslat ostatním garantům.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Příprava prezentací strategie veřejnosti

L. Brázdová a L. Vlček představili návrh přípravy prezentací rozvojové strategie MAS veřejnosti (viz materiál v příloze).

Rada sdružení bere na vědomí

informace o přípravě prezentací strategie veřejnosti

a ukládá

##### L. Vlčkovi

  - připravit fotodokumentaci a informace k vybraným projektovým záměrům,

  - připravit strukturu textů, fotografií, map atd. na informačních panelech,

  - zjistit ceny materiálů pro panely (voskovaný či laminovaný papír x pogumovaná tkanina),

J. Hodinkovi

  - probrat již existující fotodokumentaci využitelnou pro účely prezentace strategie a činnosti MAS,

  - kontaktovat navržené místní producenty, zajistit a uskladnit produkty určené k prezentaci,

##### L. Brázdové

  - zajistit kompletaci a grafickou přípravu prezentace,

##### všem zúčastněným

  - navrhnout a dle možností kontaktovat další možné místní producenty.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

L. Brázdová informovala o zjištěné nabídce mapových podkladů Vojenského kartografického ústavu, doporučeného jako dodavatele map V. Váňovou.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o možnostech získání mapových podkladů pro rozvojovou strategii MAS

a ukládá

###### L. Brázdové

  - kontaktovat do pátku 4. 8. Vojenský kartografický ústav, zjistit aktuální cenové a dodací podmínky poskytnutí mapových dat pro účely rozvojové strategie MAS a o zjištěných skutečnostech co nejdříve informovat ostatní členy rady.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Pořízení notebooku a dataprojektoru

Na základě žádostí o cenové nabídky na dodání notebooku a dataprojektoru obdrželo sdružení Via rustica nabídky firem Microcomp Plus s.r.o. Pacov a Syscore Pacov (viz přílohu).

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

zaslané cenové nabídky na dodání notebooku a dataprojektoru

a ukládá

###### L. Vlčkovi a J. Hodinkovi

  - kontaktovat obě firmy z žádostí o specifikaci údajů a ceny u vybraných typů zařízení.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Údržba internetových stránek MAS

Pro aktualizaci internetových stránek MAS je třeba stanovit 2 odpovědné osoby, které budou zaškoleny zpracovatelem stránek J. Brožkem.

Usnesení:

Rada sdružení pověřuje

následnou správou internetových stránek MAS P. Hájka a J. Hodinku.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Závěr

L. Hlavinková ukončila schůzku rady sdružení s tím, že příští jednání týkající se koordinace projektu LEADER+ se uskuteční 10. 8. od 13.30 hod. na OÚ v Obratani.

Zapsala:	Lucie Hlavinková, DiS.

Ověřili:		Mgr. Lucie Brázdová

Lukáš Vlček, DiS.