schůzka rady sdružení

24. srpna 2006, 1330 - 1500 hod.

Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň (zasedací místnost)

### zápis

Přítomní dle prezenční listiny

- členové rady:

Mgr. Lucie Brázdová – Český svaz ochránců přírody Pacov

Ing. Pavel Hájek – Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Lukáš Vlček, DiS. – Pacov

Lucie Hlavinková, DiS., Nový Dvůr

- hosté:

Bc. Jiří Hodinka – Pacov (člen pracovních skupin MAS)

Věra Váňová – Český svaz ochránců přírody Pacov

Adam Jaroš – Český svaz ochránců přírody Pacov

- omluveni:

Ing. Ladislav Novotný – Sdružení Svidník

Zapisovatel:	Lucie Hlavinková

Program:	Koordinace projektu LEADER+

- Zahájení, schválení programu

- Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

- Prezentace strategie mikroregionům

- Závěr

#### Ad.1.Zahájení, schválení programu

Jednání rady zahájila předsedkyně L. Hlavinková, seznámila přítomné s navrženým programem a konstatovala, že rada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 členové rady z celkového počtu 5 členů.

Usnesení:

Rada sdružení schvaluje

program jednání koordinační schůzky k projektu LEADER+.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Ad.2Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

V. Váňová a A. Jaroš informovali členy rady, že dle informací vedoucí oddělení odbytu Českého ústavu zeměměřického a katastrálního Ing. Renaty Novákové může sdružení Via rustica, vzhledem ke skutečnosti, že prostřednictvím členských mikroregionů sdružuje 61 obcí, získat potřebné mapové podklady pro rozvojovou strategii MAS bezplatně. Je potřeba vyplnit žádost prostřednictvím internetových stránek ČÚZK a následně uzavřít smlouvu o poskytnutí dat. Jedná se o vektorová data ZABAGED (zdigitalizovanou mapu zájmového území MAS v měřítku 1 : 10 000). Data pro strategii následně zpracuje V. Váňová na základě dohody o provedení práce. Mapové podklady budou přílohou rozvojové strategie MAS, a to ve formě CD.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o možnostech zpracování mapových podkladů pro rozvojovou strategii MAS, podané V. Váňovou a A. Jarošem,

a ukládá

L. Váňové a L. Brázdové

- zajistit objednávku dat prostřednictvím www stránek ČÚZK, související komunikaci s Ing. Novákovou z ČÚZK a následné zpracování mapových podkladů pro rozvojovou strategii MAS.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

##### Ad.3.Prezentace strategie mikroregionům

L. Hlavinková informovala, že starostům obcí členských mikroregionů byl e-mailem zaslán návrh finální podoby rozvojové strategie MAS k připomínkování. Někteří zástupci obcí již potvrdili svou účast na projednání strategie. Přítomní probrali další podrobnější záležitosti týkající se organizačního zajištění prezentací strategie mikroregionům 28. 8. na MěÚ v Pacově a 30. 8. na MěÚ v Kamenici nad Lipou. Prezentaci v Pacově přednese dle již dříve dohodnutého postupu L. Vlček, prezentaci v Kamenici L. Brázdová. Všichni přítomní starostové obdrží informační letáky MAS.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o přípravě prezentací rozvojové strategie MAS mikroregionům a sdružení Via rustica.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

##### Ad.4.Závěr

L. Hlavinková ukončila schůzku rady sdružení s tím, že příští jednání týkající se koordinace projektu LEADER+ se uskuteční na základě operativní telefonické a e-mailové dohody členů dle aktuální potřeby.

Zapsala:	Lucie Hlavinková, DiS.

Ověřili:		Mgr. Lucie Brázdová

Ing. Pavel Hájek