schůzka rady sdružení

11. září 2006, 1330 – 1500 hod.

Městský úřad Pacov, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (malá zasedací místnost)

### zápis

Přítomní dle prezenční listiny

- členové rady:

Mgr. Lucie Brázdová – Český svaz ochránců přírody Pacov

Ing. Pavel Hájek – Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Lukáš Vlček, DiS. – Pacov

Jakub Krejčů

Dagmar Kořínková

Josef Bojanovský – Dobrovolný svazek obcí Lípa

Ing. Blanka Veletová – Svazek obcí Košeticko

- hosté:

Bc. Jiří Hodinka – Pacov (člen MAS)

Zapisovatel:	Jiří Hodinka

Program:	Koordinace projektu LEADER+

- Zahájení, schválení programu

- Strategie MAS

- Propagační leták pro strategii

- Mapy ZABAGED

- Uspořádání výstav v Pacově a Kamenici nad Lipou

Volba statutárních zástupců

#### Zahájení, schválení programu

Jednání rady zahájil Lukáš Vlček, seznámil přítomné s navrženým programem a konstatoval, že rada je usnášeníschopná, neboť je přítomno 7 členů rady z celkového počtu 7 členů.

Usnesení:

Rada sdružení schvaluje

program jednání koordinační schůzky k projektu LEADER+ a volbu nových statutárních zástupců.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Strategie MAS

Lukáš Vlček představil možnosti tisku strategie MAS Via rustica. Radě byla předvedena graficky navržená obálka. Tisk strategie bude probíhat v Brně v grafickém studiu.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o tisku a grafickém navržení obálky strategie MAS Via rustica.

#### Propagační leták pro strategii

Lucie Brázdová představila radě graficky zpracovaný propagační leták, který bude vytištěn souběžně se strategií MAS Via rustica. Tisk zařídí Lukáš Vlček rovněž v grafickém studiu v Brně.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

Informace o tisku a grafickém navržení propagačního letáku.

#### Mapy ZABAGED a CD ke strategii

L. Brázdová představila postup výroby vrstvových map ZABAGED. Dále představila, co vše se bude pálit na CD, které bude přikládáno k vytištěné strategii MAS Via rustica. Na CD se bude přikládat strategie MAS Via rustica a zpracované mapy ZABAGED. Dále byla představena myšlenka, že každá obec obdrží CD s mapami ZABAGED v rozsahu svého katastrálního území.

Rada sdružení bere na vědomí

informace o přípravě CD a map ZABAGED

a schvaluje

vytvoření CD s mapami ZABAGED pro každou obec v rozsahu katastrálního území dané obce

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Uspořádání výstav v Pacově a Kamenici nad Lipou

V rámci tohoto bodu jednání byli rozděleny úkoly pro uspořádání výstavy a prezentaci strategie MAS Via rustica. Výstava se uspořádá v Kamenici nad Lipou v termínu 20. 9. 2006 a Pacově 25. 9. 2006.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

Harmonogram prací k uspořádání výstav v Kamenici nad Lipou a Pacově strategie MAS Via rustica a zároveň prezentaci regionálních produktů.

a ukládá

  - Lucii Brázdové zajištění přípravy grafického návrhu plakátů ve formátu A3 k výstavě do 12. 9. 2006

  - Jiřímu Hodinkovi rozeslání plakátů všem 61 obcím na území působení MAS Via rustica do 13. 9. 2006

  - Josefu Bojanovskému zajištění prostor pro výstavu v Kamenici nad Lipou v termínu 20. 9. 2006 – 25. 9. 2006

  - Pavlovi Hájkovi zajištění prostor pro výstavu v Pacově v termínu 25. 9. 2006 – 30. 9. 2006

  - Vytvoření plachet ve formátu A0 do 18. 9. 2006

    - Foto zajistí Jiří Hodinka do 12. 9. 2006

    - Podklady pro plachty zajistí Lukáš Vlček z oblasti Mikroregionu Stražiště, Mikroregionu Svidník, Svazku obcí Lípa a Mikroregionu Brána Vysočiny do 13. 9. 2006

    - Podklady pro plachty zajistí Blanka Veletová z oblasti Mikroregionu Košeticko a DSO Hořepnického regionu do 13. 9. 2006

    - Lucie Brázdová zajistí grafické zpracování plachet, zapracování podkladů a fotografické dokumentace do 15. 9. 2006

    - Všichni členové rady MAS Via rustica provedou připomínkování grafického návrhu do 17. 9. 2006

    - Lukáš Vlček zajistí výrobu plachet do 19. 9. 2006

  - Videoprezentace na výstavách v Kamenici nad Lipou a Pacově

    - Majetek pro videoprezentaci zajistí Jiří Hodinka do 12. 9. 2006

    - Kontakt předkladatelů projektových záměrů provede Pavel Hájek a Jakub Krejčů současně s nafocením do 17. 9. 2006

    - Videoprezentaci vytvoří Jakub Krejčů do 19. 9. 2006

  - Hmotné exponáty na výstavu

    - Nápady na regionální produkty včetně kontaktů či tipů budou odeslány do 13. 9. 2006 na e-mail Jiřího Hodinky (jiri.hodinka@seznam.cz) a na e-mail Lukáše Vlčka (vlceklukas@seznam.cz) do 13. 9. 2006

    - Regionální produkty od jednotlivých lidí a firem vybere a objede Jiří Hodinka v termínech 18. 9. 2006 a 19. 9. 2006

  - Realizace výstavy

    - Otevření výstavy v Kamenici nad Lipou 20. 9. 2006 zajistí Josef Bojanovský

    - Stojany na plachty zajistí Lukáš Vlček do 19. 9. 2006

    - Převezení celé výstavy z Kamenice nad Lipou do Pacova zajistí Jiří Hodinka a Lucie Brázdová 25. 9. 2006 v dopoledních hodinách

    - Otevření výstavy a zahájení výstavy provede v Pacově Lucie Brázdová a Pavel Hájek 25. 9. 2006 v 16:00 hod.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

#### Zvolení nových statutárních zástupců MAS Via rustica

Předmětem tohoto bodu je zvolení nových statutárních zástupců MAS Via rustica. Na post předsedy MAS Via rustica byl navržen Ing. Pavel Hájek a na post místopředsedy MAS Via rustica byl navržen Lukáš Vlček.

Usnesení:

Rada sdružení volí

Ing. Pavel Hájek – předseda MAS Via rustica

Lukáš Vlček DiS. – místopředseda MAS Via rustica

#### Závěr

Lukáš Vlček ukončil schůzku rady sdružení s tím, že příští jednání týkající se koordinace projektu LEADER+ se uskuteční dle potřeb dané situace po telefonické domluvě s členy rady MAS Via rustica.

Zapsala:	Bc. Jiří Hodinka

Ověřili:		Mgr. Lucie Brázdová

Lukáš Vlček, DiS.