schůzka rady OBČANSKÉHO sdružení MAS VIA RUSTICA

9. listopadu 2006, 1600 – 1715 hod.

budova radnice Města Pacova, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

### zápis

Přítomní dle prezenční listiny

- členové rady:

Mgr. Lucie Brázdová – Český svaz ochránců přírody Pacov

Lukáš Vlček, DiS. – Pacov (člen MAS)

Ing. Blanka Veletová – Svazek obcí Košeticko

Bc. Jakub Krejčů – Pravíkov (člen MAS)

Dagmar Kořínková – Kamenice nad Lipou (člen MAS)

Josef Bojanovský – Svazek obcí Lípa

- hosté:

Bc. Jiří Hodinka – Pacov (člen MAS)

Adam Jaroš – manager projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“

- omluveni:

Ing. Pavel Hájek – obec Těchobuz

Zapisovatel:	Bc. Jiří Hodinka

Program:	Koordinace projektu LEADER+

- Zahájení, schválení programu

- Ukončení projektu ,,Společná cesta k udržitelnému všestrannému rozvoji venkovských mikroregionů Stražiště a Svidník“

- Projekt ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“

- Projekt ,,Rozvoj nových forem vzdělávání v zemědělství“

- Internetové stránky MAS Via rustica

- Závěr – návrh Lucie Brázdové k podpoření ČSOP partnerskou smlouvou

#### Zahájení, schválení programu

Jednání rady zahájil místopředseda Lukáš Vlček, seznámil přítomné s navrženým programem a konstatoval, že rada je usnášeníschopná, neboť je přítomno 6 členů rady z celkového počtu 7 členů.

#### Ukončení projektu ,,Společná cesta k udržitelnému všestrannému rozvoji venkovských mikroregionů Stražiště a Svidník“

Bc. Jiří Hodinka seznámil radu MAS Via rustica s konečnými pracemi k projektu. Rada MAS Via rustica byla informována o dvou návštěvách v Brně na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), kde první návštěva byla schůzka informativního charakteru s možností porady nad vyúčtováním. Druhá návštěva se týkala samotné kontroly dokumentů a vyúčtování projektu. Vyúčtování projektu proběhlo bez výhrad SZIF.

Rada MAS Via rustica byla dále informována o plánované kontrole ze strany SZIF dne 14. 11. 2006, kde se jedná o kontrolu účetnictví a dokončení posledních kroků k proplacení finanční pomoci ve výši 490 000,- Kč (uznatelné náklady projektu).

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

Informace podané Jiřím Hodinkou v souvislosti s ukončením projektu.

#### Projekt ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“

  - Seznámení s manažerem projektu Adamem Jarošem

    - Lukáš Vlček představil radě MAS Via rustica manažera projektu Adama Jaroše

    - Adam Jaroš informoval radu MAS Via rustica v oblasti jím prováděných současných aktivit

      - Sbírání kontaktů k projektu

      - Tvorba databáze zaměstnavatelů na území MAS Via rustica

      - Představení tvorby a nakupování metodiky pro vzdělávací kurzy

      - Představení činnosti MAS Via rustica v oblasti poradenství cílové skupině projektu na trhu práce a sebevzdělávání

  - Poptávkové řízení v oblasti nákupu počítačového a kancelářského vybavení k projektu

    - Jiří Hodinka informoval radu MAS Via rustica, že bylo provedeno poptávkové řízení k nákupu počítačové techniky. Poptávka po cenových kalkulacích byla zaslána společnostem SYScore s.r.o. (Pacov), Jaroslav Hamalčík (Pelhřimov), Elza (Počátky)

    - Jiří Hodinka informoval radu MAS Via rustica o cenově nejpřijatelnější nabídce ze strany SYScore s.r.o.

    - Jiří Hodinka informoval radu MAS Via rustica o porovnání cen z cenových nabídek s velkosklady na počítačové vybavení a konstatoval, že cenová kalkulace společnosti SYScore s.r.o. je cenově přijatelná jako společnosti Alzasoft či Eurocomputer

    - Jiří Hodinka jako koordinátor MAS Via rustica doporučil nákup počítačového vybavení od společnosti SYScore s.r.o.

  - Poptávkové řízení v oblasti nákupu nábytku do pronajatých prostor MAS Via rustica

    - Jiří Hodinka informoval radu MAS Via rustica, že byly rozeslány poptávkové listy na výrobu nábytku do pronajatých prostor MAS Via rustica na adrese Náměstí Svobody 170, 395 01 Pacov od paní Jaroslavy Hejlové. Poptávkové listy byly odeslány panu Pavlu Marešovi (truhláři – Pacov), Václavovi Jirků (truhlář – Věžná) a společnosti Adema (truhlářská společnost).

    - Jiří Hodinka konstatoval, že čeká na cenové kalkulace od těchto poptávaných firem.

  - Podpis smlouvy o finanční pomoci s Krajským úřadem kraje Vysočina

    - Jiří Hodinka informoval radu MAS Via rustica, že potřebné dokumenty k podpisu jsou nový běžný bankovní účet, doložení zajištění finančního krytí k projektu. Bankovní účet byl založen u bankovního institutu Česká spořitelna. Jiří Hodinka informoval radu MAS Via rustica o schválení úvěru ze strany České spořitelny a o termínu podpisu úvěrové smlouvy ve výši 2 800 000,- Kč. Předpokládaný termín je stanoven na 13. 11. 2006.

    - Po doložení těchto dokumentů dojde k jednání s Krajským úřadem kraje Vysočina ohledně podpisu smlouvy o finanční pomoci k projektu. Předpokladem je podpis smlouvy do 20. 11. 2006.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o postupu prací na projektu, poptávkové řízení na počítačové vybavení, poptávkové řízení na výrobu nábytku, informace k podpisu smlouvy o dotaci, o zřízení nového bankovního účtu a o úvěru ve výši 2 800 000,- Kč.

a ukládá

  - Adamovi Jarošovi pokračovat ve stávajících aktivitách

  - Jiřímu Hodinkovi objednání počítačového vybavení od společnosti SYScore s.r.o. pro potřeby projektu

#### Projekt ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání v zemědělství“

  - Jiří Hodinka informoval radu MAS Via rustica, že krajské zastupitelstvo schválilo finanční pomoc tomuto projektu a že náklady projektu jsou ve výši cca 900 000,- Kč, kdy finanční pomoc je 100 %.

  - Lukáš Vlček představil radě MAS Via rustica podrobnosti projektu a vizi vzdělávacích modulů, že bude nutné zajistit managera projektu a samotný průběh realizace projektu.

  - Jiří Hodinka informoval radu MAS Via rustica, že bude nutné doložení finančního krytí projektu (založení úvěrové smlouvy ve výši 900 000,- Kč) a zvláštní bankovní účet k podpisu smlouvy.

Rada sdružení bere na vědomí

schválení projektu ze strany krajského zastupitelstva, program projektu, vizi vzdělávacích modulů a doložení nutných dokumentů k podpisu smlouvy

a ukládá

  - Jiřímu Hodinkovi zajištění dokumentů potřebných k podpisu smlouvy

    - Úvěrová smlouva

    - Založení bankovního účtu

  - Lukáši Vlčkovi přípravu informačního dokumentu pro jednotlivé členy rady, obsahující relevantní informace o obsahu projektu

#### Internetové stránky MAS Via rustica

Jiří Hodinka informoval radu MAS Via rustica o ohlasech na nově zřízené internetové stránky Via rustica. Seznámil radu s drobnými chybami v oblasti grafiky a použitelnosti stránek Via rustica. Jiří Hodinka navrhuje radě MAS Via rustica skonzultování těchto drobných vad stránek s výrobcem.

Adam Jaroš informoval radu MAS Via rustica o možnosti rozšíření internetových stránek o agendu k projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel západní oblasti kraje Vysočina“. Agenda bude vytvořena pro účely shromažďování kontaktních údajů zaměstnavatelů a jejich pracovních nabídek a zároveň bude zahrnovat agendu obyvatel shánějících pracovní místo.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

informace o možnostech grafických úprav internetových stránek a možnosti vytvoření agendy zaměstnavatelů a obyvatel shánějících práci

a ukládá

  - Jiřímu Hodinkovi konzultování grafických chyb s výrobcem internetových stránek

  - Adamovi Jarošovi o zajištění rozšíření internetových stránek o databázi a agendu zaměstnavatelů a obyvatel poptávajících pracovní místa

#### Závěr – návrh Lucie Brázdové k partnerské spolupráci MAS Via rustica s Českým svazem ochránců přírody Pacov v projektu ,,Ptačí budka“

Na závěr zasedání rady MAS Via rustica vystoupila Lucie Brázdová s návrhem k partnerské spolupráci MAS Via rustica k projektu ,,Ptačí budka“. Rada MAS Via rustica byla seznámena s obsahem projektu (stavění a umisťování ptačích budek, následné pozorování chování ptáků při hnízdění a chování se v přírodě). Realizátorem projektu je ČSOP Pacov, kdy žádá finanční a morální podporu v projektu.

Rada MAS Via rustica na závěr diskutovala o možnostech zapojení se v projektu.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí

projektový záměr ČSOP Pacov, návrh Lucie Brázdové k partnerské spolupráci v projektu. Rada MAS Via rustica zamítá finanční pomoc v projektu ,,Ptačí budka“, rada MAS Via rustica schvaluje poskytnutí kancelářského zázemí k projektu ,,Ptačí budka“.

a ukládá

  - Jiřímu Hodinkovi vytvoření návrhu partnerské smlouvy s ČSOP Pacov

Zapsal:		Bc. Jiří Hodinka

Ověřili:		Lukáš Vlček, DiS.