PŘÍLOHA Č. 2 – JEDNÁNÍ RADY SDRUŽENÍ DNE 30. 9. 2008

Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci akce

| Číslo zprávy | ## 4 | Období | ## 1.11.2006 – 30.6.2008 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Údaje o projektu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 Priorita | 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech | Opatření | 3.2 Podpora sociální integrace v regionech |
| 1.2 Název grantového schématu: |  |  |  |
| NUTS II | Jihovýchod | Kraj | Vysočina |
| - 1.3 Konečný příjemce | Via rustica o.s. |  |  |
| 1.4 Registrační číslo žádosti | CZ.04.1.05/3.2.61.3/4571 |  |  |
| 1.5 Název akce | Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina |  |  |

| Bc. Jiří Hodinka |  |  |  | 10 |  | 28.6.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval |  | Podpis |  | Počet stran |  | Datum |

| Převzal ( pracovník gestora) |  | Podpis |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Popis realizace projektu za sledované období

V poslední etapě projektu došlo k dokončení vzdělávacích kurzů – autoškola na nákladní automobil, účetnictví, PC kurzy, kurzy AJ a NJ. Současně také pokračovalo již nastartované kariérní poradenství pro znevýhodněné skupiny, dále také pokračovala distribuce pracovních příležitostí apod. Součástí projektu bylo také pro cílové skupiny poskytování internetu zdarma v počítačové učebně v prostorách sdružení Via rustica. Ukončením čtvrté etapy projektu dochází také k ukončení realizace projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina. Shrnutí projektu: Projekt ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ je připraven a zaměřen na specifické znevýhodněné skupiny obyvatel s uplatněním na trhu práce. Jedná se o skupiny obyvatel jako jsou matky na mateřské dovolené, absolventy škol bez praxe, handicapované, nezaměstnané nebo ohrožené o práci s ohledem na nedostatek kvalifikace či vzdělání. Dne 1. 11. 2006 došlo ke spuštění projektu. V rámci první etapy došlo k zabezpečení prostor pro realizaci projektu u paní Jaroslavy Hejlové na adrese Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov. Byly připraveny a upraveny místnosti prostor, došlo k výrobě nábytku a montáži nábytku včetně nákupu výpočetní a komunikační techniky. Současně došlo ke komunikaci s lektory, kteří připravovali metodiky pro certifikování vzdělávacích kurzů. Dne 28. 2. 2007 došlo podle časového harmonogramu k uzavření první etapy projektu, přičemž druhá etapa plynule navazuje na první etapu. Cílem první etapy projektu byla příprava projektu, vytvoření zázemí projektu, příprava metodik a certifikací pro vzdělávací kurzy. Zázemí projektu a spuštění projektu proběhlo bez větších nepříjemností. V rámci druhé etapy došlo k ukončení přípravy metodik, proběhla certifikace metodik na Ministerstvu školství. V měsíci květnu byly spuštěny první vzdělávací kurzy jako jsou anglický jazyk, německý jazyk, účetnictví a PC čímž došlo k měsíčnímu zpoždění v rámci druhé etapy. Dále došlo ke spuštění kurzů řidičského oprávnění ,,C“ a také ke spuštění svářečských kurzů. Bohužel z nedostatku uchazečů byly vyškrtnuty kurzy jako jsou kovoobráběčský a truhlářský kurz. Tyto kurzy byly nahrazeny svářečskými kurzy a autoškolou, dále došlo k rozšíření kurzů na anglický jazyk apod. Druhá etapa byla ukončena dne 30.9.2007 a třetí etapa plynule navazuje na druhou. Ve třetí etapě došlo k pokračování již rozběhlých kurzů, jako jsou anglický jazyk, německý jazyk, kurzy účetnictví a dále také kurzy autoškoly a svářečské kurzy. V rámci třetí etapy došlo k pokračování vzdělávacích kurzů, přičemž některé kurzy byly ukončeny a nové započaly jako např. počítačové kurzy, svářečské kurzy nebo autoškola na nákladní automobil. Hodnocení ukončených kurzů bude doloženo při závěrečném vyúčtování projektu a zhodnocení projektu. Čtvrtá etapa byla nastavena tak, aby došlo k zakončení všech rozběhlých kurzů a k administraci projektu a jejímu závěrečnému vyhodnocení. V rámci projektu docházelo také k pomoci cílovým skupinám při hledání práce, pomáhají se upravovat CV jednotlivých uchazečů a dále se intenzivně pracuje na aktualizaci databáze pracovních příležitostí, která běží na www.viarustica.cz pod odkazem pracovní příležitosti. I v rámci třetí a čtvrté etapy projektu také docházelo k oslovování podnikatelů a firem na území sdružení Via rustica o.s. a pracovníci se snažili navázat spolupráci v rámci projektu, kdy se zjišťují informace o pracovních nabídkách apod. Dále v Pacově je v provozu učebna, která poskytuje veřejně přístupný internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, dále tato učebna je využívána k samotné výuce kurzu PC. Komunikace s potencionálními zaměstnavateli na území sdružení Via rustica bude i nadále po skončení projektu pokračovat na vlastní náklady žadatele a současně bude dále v provozu počítačová učebna s veřejně přístupným internetem. Sdružení Via rustica bude i nadále zachovávat výukové kurzy v oblasti jazyků a výpočetní techniky. V rámci udržitelnosti projektu budou pro sdružení pracovat 2 zaměstnanci s celkovým úvazkem 2.

3. Další plán realizace projektu

| 4. Zadávací řízení na dodavatele |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele |  |  |  |  |  |
| Typ zadávacího řízení č.1 |  | Poptávkové řízení |  |  |  |
| Název zadávacího řízení |  | Koupě výpočetní techniky |  |  |  |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů |  | 11.10.2006 | Objem zakázky |  | 1x Flipchart, 1x tiskárna, 6x PC včetně software |
| Datum zasedání hodnotící komise |  | 1.11.2007 | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem |  | 7. 11. 2006 |
| Název dodavatele | SYScore s.r.o. |  |  |  |  |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) | 221 122,- Kč |  |  |  |  |
| Typ zadávacího řízení č.2 |  | Poptávkové řízení |  |  |  |
| Název zadávacího řízení |  | Výroba nábytku a zařízení do pronajatých prostor sdružení |  |  |  |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů |  | 1. 11. 2006 | Objem zakázky |  | 16x kancelářská židle, 8x kancelářský stůl, 8x kancelářská skříň |
| Datum zasedání hodnotící komise |  | 28. 11. 2006 | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem |  | 1. 12. 2006 |
| Název dodavatele | Truhlářství Mareš Pavel |  |  |  |  |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) | 187 840,- Kč |  |  |  |  |
| Typ zadávacího řízení č.3 |  | Poptávkové řízení |  |  |  |
| Název zadávacího řízení |  | Tisk propagačních materiálů |  |  |  |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů |  | 28. 2. 2007 | Objem zakázky |  | Tisk 15 000 ks propagačních materiálů |
| Datum zasedání hodnotící komise |  | Dodavatel vybrán na základě nejlevnější cenové kalkulace | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem |  |  |
| Název dodavatele | KB Tisk s.r.o., Masarykovo náměstí 18, Letovice 679 61 |  |  |  |  |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) | 3 465,- Kč |  |  |  |  |
| Typ zadávacího řízení č.4 |  | Poptávkové řízení |  |  |  |
| Název zadávacího řízení |  | Koupě výpočetní techniky – 2. kolo |  |  |  |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů |  | 1. 8. 2007 | Objem zakázky |  | 1x barevná tiskárna, 1 x notebook, 1 x brašna na notebook, 1 x dataprojektoru |
| Datum zasedání hodnotící komise |  | 10. 8. 2007 | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem |  | 17. 8. 2007 |
| Název dodavatele | SYScore s.r.o. |  |  |  |  |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) | 62 700,- Kč |  |  |  |  |
| Typ zadávacího řízení č.5 |  | Poptávkové řízení |  |  |  |
| Název zadávacího řízení |  | Lektorství pro kurzy AJ |  |  |  |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů |  | 3. 9. 2007 | Objem zakázky |  | Lektorství pro 2 kurzy AJ – 300 výukových hodin |
| Datum zasedání hodnotící komise |  | 10. 8. 2007 | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem |  | 1. 10. 2007 |
| Název dodavatele | Ing. Jiří Soustružník |  |  |  |  |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) | 230,- Kč za odučenou hodinu |  |  |  |  |

| 5. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací ukazatel | Kód ukazatele | Jednotka | Údaj ve Smlouvě | Skutečnost |
| Podpořené osoby, které se zúčastní kurzů soc. int. | III.II.I | Osoba | 130 | 176 |
| Úspěšní absolventi kurzů | III.II.I | % | 85 | 86,36 |
| Vytvořená hrubá pracovní místa | Pp-A,B,C | osoba | 1 | 2,3 |
| Počet přednášek (kurzů), seminářů a workshopů | Pp-A,B,C | kus | 8 | 13 |
| Místní partnerství, kom. plánování | Pp-A,B,C | kus | 6 | 6 |
| Programy v oblasti sociální integrace | GS III.II | kus | 1 | 1 |
| Inform. a propag. akce | III.II.XII | kus | 1 | 1 |
| Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného ve Smlouvě) |  |  |  |  |
| Monitorovací ukazatel podpořené osoby je ve výši 176 osob, jedná se o osoby, které se přihlásili do kurzů a započali je. Jedná se o všechny evidované osoby v docházkových listech ke kurzům sdružení Via rustica. Úspěšní absolventi – počet úspěšných osob v kurzech je 152 osob, kdy se jedná o 86,36 % osob z osob, které nastoupili do kurzů. Monitorovací ukazatel Počet přednášek, seminářů a workshopů je ve výši 11 a jedná se o následující kurzy – PC kurz 6x, AJ kurz – 2x, NJ kurz – 1x, svářečský kurz – 1x, autoškola kurz – 1x.účetnictví – 2x. Místní partnerství má hodnotu 6, neboť docházelo k pravidelné komunikaci s partnery projektu – Svazek obcí Košeticko, Svazek obcí Hořepnicko, Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Svazek obcí Brána Vysočiny, Svazek obcí Lípa a Sdružení Svidník. Monitorovací ukazatel Inform. a propag. akce se projevila na začátku druhé etapy projektu a byla provedena 1 propagační kampaň k projektu, kdy byly rozneseny informační letáky do schránek na území sdružení Via rustica. |  |  |  |  |

| 6. Informace o plnění harmonogramu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  | Poznámka |
| Etapa č. | Název uznatelného nákladu | Výše uznatelného nákladu uvedená ve smlouvě o financování | Uhrazeno příjemcem (Kč) | Zrealizováno z etapy (odhad v %) |  |
| 1 | Lidské zdroje | 98 616,- | 98 753,- |  |  |
|  | Cestovné | 4 317,- | 4 156,50 |  |  |
|  | Nákupy materiálu a zboží | 409 700,- | 409 039,- |  |  |
|  | Nákupy služeb | 68 852,- | 69 689,50 |  |  |
|  | Celkem | 581 485,- | 581 638,- |  |  |
| 2 | Lidské zdroje | 593 900,- Kč | 506 079,- |  |  |
|  | Cestovné | 70 800,- Kč | 23 695,- |  |  |
|  | Nákupy materiálu a zboží | 66 190,- Kč | 84 660,- |  |  |
|  | Nákupy služeb | 407 450,- Kč | 334 885,- |  |  |
|  | Celkem | 1 138 340,- Kč | 949 319,- |  |  |
| 3 | Lidské zdroje | 508 575,- Kč | 541 063,- Kč |  |  |
|  | Cestovné | 60 000,- Kč | 11 306,- Kč |  |  |
|  | Nákupy materiálu a zboží | 6 000,- | 29 149,20,- Kč |  |  |
|  | Nákupy služeb | 690 400,- Kč | 388 426,- Kč |  |  |
|  | Příjmy projektu |  | 37 399,- Kč |  |  |
|  | Celkem | 1 264 975,- Kč | 932 545,20,- Kč |  |  |
| 4 | Lidské zdroje | 431 800,- Kč | 516 488,50,- Kč |  |  |
|  | Cestovné | 47 500,- Kč | 16 000,- Kč |  |  |
|  | Nákupy materiálu a zboží | 4 000,- Kč | 35 513,- Kč |  |  |
|  | Nákupy služeb | 459 200,- Kč | 409 095,50,- Kč |  |  |
|  | Příjmy projektu | 0,- Kč | 6 400,- Kč |  |  |
|  | Celkem | 942 500,- Kč | 970 697,- Kč |  |  |
| Zdůvodnění v případě nesplnění harmonogramu v souladu se smlouvou: |  |  |  |  |  |

| 7. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis změny v projektu |  |  | Změna rozpočtu a harmonogramu projektu |  |  |
| Datum oznámení gestorovi |  |  | 20.8.2007 |  |  |
| Přijatá opatření |  |  | Uzavřen nový dodatek ke smlouvě o dotaci |  |  |
| Popis změny v projektu |  |  |  |  |  |
| Datum oznámení na P-CRR |  |  |  |  |  |
| Přijatá opatření |  |  |  |  |  |
| 8. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu |  |  |  |  |  |
| Etapa | Typ výnosu |  |  | Kč |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Etapa celkem |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Etapa celkem |  |  |  |  |  |
| 3 | Proplácení nájmu z druhého projektu sdružení |  |  | 20 000,- Kč |  |
|  | Vrácení zálohy na plyn |  |  | 4 648,- Kč |  |
|  | Vrácení zálohy na elektrický proud |  |  | 12 751,- Kč |  |
| Etapa celkem |  |  |  | 37 399,- Kč |  |
| 4 | Vratka za nedokončený kurz jednoho uchazeče kurzu autoškola |  |  | 4 000,- Kč |  |
|  | Vratka za nedokončený kurz jednoho uchazeče kurzu autoškola |  |  | 2 400,- Kč |  |
| Etapa celkem |  |  |  | 6 400,- Kč |  |
| Projekt celkem |  |  |  | 43 799,- Kč |  |

| 9. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název kontroly | Ex - ante |  | Číslo kontroly | 1 |
| Výsledek kontroly |  | Nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Nápravná opatření splněna |  | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Název kontroly | Interim |  | Číslo kontroly | 2 |
| Výsledek kontroly |  | Nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Nápravná opatření splněna |  | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Název kontroly | Interim |  | Číslo kontroly | 3 |
| Výsledek kontroly |  | Nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Nápravná opatření splněna |  | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Název kontroly | Interim |  | Číslo kontroly | 4 |
| Výsledek kontroly |  | Nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Nápravná opatření splněna |  | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |  |  |

10. Zajištění publicity a informování o projektu

Zajištění publicity a informování o projektu bylo prováděno následujícími formami: - Články v regionálních tiscích větších sídel – Pacov, Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev, Horní Dubenky, Počátky, Žirovnice - Internetové stránky sdružení Via rustica - Loga vylepená na majetku, který se v rámci projektu nakoupil

SEZNAM PŘÍLOH:

- Pro etapovou a závěrečnou monitorovací zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie):

- Čestné prohlášení, že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím

- Čestné prohlášení, že předmět projektu je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v Podmínkách k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu

- Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

- Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

- Originály účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období) – CRR tyto doklady okopíruje, ověří a archivuje

- Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro projekt SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu a výpisy z jiných běžných účtů (např. z účtu, který byl pro projekt používán před podpisem Podmínek)

- Název banky, u které má konečný příjemce zřízen úvěrový účet a číslo úvěrového účtu

- Protokol o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a KP nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený v Rozhodnutí.

- Pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

- Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

- Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.

- Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení monitorovací zprávy)

- Zpráva auditora u projektu s předpokládanými celkovými náklady nad 3 mil. EUR (předkládá se u závěrečné monitorovací zprávy)

- Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)

- Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu

- Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů  (za sledované časové období)

- Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy)

- Znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti a realizaci uznatelných nákladů v naturáliích)

- Specifikace názvu a data vydání (verze) ceníku stavebních prací, podle kterého bylo provedeno ocenění (při realizaci uznatelných nákladů v naturáliích)

- Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí)

- Soupiska faktur

Pro průběžnou monitorovací zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie):

- Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

- Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

- Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců za období 6 kalendářních měsíců předcházejících datu registrace žádosti)

- Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)

- Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období)

- Smlouva s Českou spořitelnou, a.s. o založení čerpacího účtu  (jen u první průběžné zprávy) v případě, že žadatel žádá o podporu ze státního rozpočtu.

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.

Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy.