# Schůzka rady občanského sdružení MAS Via rustica o.s.

18. ledna 2011, 1400 – 1600 hod.,

budova Městského kulturního střediska Pacov, Španovského 319, 395 01 Pacov

Přítomní dle prezenční listiny:

- Ing. Blanka Veletová – Svazek obcí Košeticko

- Bc. Lukáš Vlček, DiS. – fyzická osoba

- Eva Zadražilová – fyzická osoba

- Mgr. Lucie Brázdová – ČSOP Pacov

- Josef Bojanovský – Svazek obcí Lípa

- Bc. Jan Brožek – fyzická osoba

Omluveni:

- Ing. Pavel Hájek – fyzická osoba

- Vladimír Kotýnek – DSO Hořepnicko

Hosté:

- Bc. Jiří Hodinka – fyzická osoba, člen sdružení

Zapisovatel:

- Bc. Jiří Hodinka

Program jednání:

- Zahájení, schválení programu

- Vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2010

- Vyúčtování finančních prostředků za měsíc prosinec 2010

- Vyúčtování finančních prostředků za měsíc leden 2011

- Realizace SPL

- Aktualizace SPL

- Diskuse

## Zahájení, schválení programu

Jednání rady zahájil Jiří Hodinka, seznámil přítomné s navrženým programem jednání Rady sdružení a konstatoval, že rada sdružení je usnášení schopná, neboť je přítomno všech 6 členů rady Via rustica o.s. z osmi.

Usnesení:

Rada sdružení je usnášení schopná a schvaluje počtem 6 hlasů program jednání rady sdružení.

## Vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2010

Jiří Hodinka představil radě sdružení finanční bilanci za měsíc listopad 2010. Konstatoval, že podrobné položkové rozúčtování je v příloze č. 1.

Rekapitulace listopad 2010: podrobné rozúčtování je v příloze č. 1 podkladů

Výdaje listopad: 532 836,50,- Kč (Provoz = 57 342,50,- Kč; SPL = 475 494,00,- Kč)

Vedení bankovního účtu ČSOB – provozní:		135,00,- Kč

Mzdové náklady – provozní:				9 089,00,- Kč

Ostatní provozní výdaje – provozní:			9 055,00,- Kč

Spravování úvěru a úrok z úvěru – provozní:		7 224,50,- Kč

Vedení bankovního účtu – provozní:			486,00,- Kč

Pokladna – provozní:					31 353,00,- Kč

Cestovní příkazy – SPL:					4 296,00,- Kč

Mzdové náklady – SPL:					75 094,00,- Kč

Ostatní výdaje – SPL:					395 588,00,- Kč

Pokladna – SPL:					516,00,- Kč

Příjmy listopad: 63 012,19,- Kč

Ostatní příjmy – provozní:				30 512,19,- Kč

Pokladna – provozní:					32 500,00,- Kč

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2010 počtem 6ti hlasů.

## Vyúčtování finančních prostředků za měsíc prosinec 2010

Jiří Hodinka představil radě sdružení finanční bilanci za měsíc prosinec 2010. Konstatoval, že podrobné položkové rozúčtování je v příloze č. 1.

Rekapitulace prosinec 2010:

Výdaje prosinec: 120 441,00,- Kč (Provoz = 23 179,00,- Kč; SPL = 97 262,00,- Kč)

Vedení bankovního účtu ČSOB – provozní:		135,00,- Kč

Mzdové náklady – provozní:				13 561,50,- Kč

Spravování úvěru a úrok z úvěru – provozní:		7 429,50,- Kč

Vedení bankovního účtu – provozní:			348,00,- Kč

Pokladna – provozní:					1 705,00,- Kč

Mzdové náklady – SPL:					82 447,00,- Kč

Ostatní výdaje – SPL:					11 183,00,- Kč

Pokladna – SPL:					3 632,00,- Kč

Příjmy prosinec: 64 110,87,- Kč

Příjmy bankovního účtu ČSOB – provozní:		0,58,- Kč

Ostatní příjmy – provozní:				50 360,87,- Kč

Pokladna – provozní:					13 750,00,- Kč

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje vyúčtování finančních prostředků za měsíc prosinec 2010 počtem 6ti hlasů.

## Vyúčtování finančních prostředků za měsíc leden 2011

Jiří Hodinka představil radě sdružení finanční bilanci za měsíc leden 2011. Konstatoval, že podrobné položkové rozúčtování je v příloze č. 1.

Rekapitulace leden 2011:

Výdaje leden: 29 179,00,- Kč (Provoz = 28 304,00,- Kč; SPL = 875,00,- Kč)

Vedení bankovního účtu ČSOB – provozní:		135,00,- Kč

Spravování úvěru a úrok z úvěru – provozní:		7 420,00,- Kč

Vedení bankovního účtu – provozní:			273,00,- Kč

Pokladna – provozní:					20 476,00,- Kč

Pokladna – SPL:					875,00,- Kč

Příjmy leden: 71 423,34,- Kč

Ostatní příjmy – provozní:				55 545,34,- Kč

Pokladna – provozní:					15 878,00,- Kč

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje vyúčtování finančních prostředků za měsíc leden 2011 počtem 6ti hlasů.

## Realizace SPL

Na úvod jednání opětovně představil ve zkratce Jiří Hodinka podané projekty v rámci vyhlášené výzvy č. 4, která byla spuštěna na přelomu prosince a ukončena v lednu 2011. Následně seznámil Radu sdružení o hodnocení projektů viz tabulky níže a následném postupu pro odevzdání žádostí na RO SZIF Brno.

Rekonstrukce kulturního domu v Lukavci – 1. etapa

Žadatel: Městys Lukavec

V rámci projektu je plánováno zbourání stávající nevyhovující vstupní části objektu a vybudování nové, včetně zastřešení.

Dotace: 720 000,- Kč (90 %)

TZ Hutě – stavební obnova

Žadatel: Asociace TOM ČR, Kamarádi

Žadatel má v plánu repasovat dřevěné špalety oken a vyměnit křídla oken za nová, dále opravit komíny, vyměnit podlahovou krytinu na chodbě objektu, opravit podhledy a vyměnit dřevěné prvky na šítu budovy.

Dotace: 357 780,- Kč (89 %)

Zázemí pro agroturistiku a hippostanici k.ú. Velká Rovná

Žadatel: Mgr. Lucie Brázdová

Předmětem projektu je vybudování čtyř samostatně stojících dřevostaveb, sloužících jako zázemí pro ustájení koní, vybavené automatickými napáječkami. Dále má být vybudováno oplocení doplněné živým plotem. V plánu je i nákup vybavení pro agroturistiku a výpočetní techniky.

Dotace: 252 000,- Kč (60 %)

Vyhodnocení projektů ze 4. výzvy:

| Registrační číslo MAS |  |  | 08/005/41100/563/000178 |  | Název MAS | Via rustica o.s. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo výzvy |  |  | 4 |  | Termín příjmu žádostí | 3. 12. 2010 - 3. 1. 2011 |  |  |  |  |  |
| CELKOVÁ ČÁSTKA, KTEROU MAS ALOKOVALA NA PROJEKTY IV.1.2. V DANÉM KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ (Kč) |  |  |  |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |
| z toho | částka na projekty předložené v rámci fiche 2 |  |  |  |  |  |  | 540000 |  |  |  |
|  | částka na projekty předložené v rámci fiche 5 |  |  |  |  |  |  | 260000 |  |  |  |
| Seznam žádostí pro jednání programového výboru/výkonné rady MAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo Fiche | Pořadí v rámci Fiche | Název žadatele |  | IČ | Název projektu |  | Počet bodů | Podíl z max. počtu bodů (%) | Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč) | Míra dotace (%) | Dotace (Kč) |
| 2 | 1 | Městys Lukavec |  | 00248606 | Rekonstrukce kulturního domu v Lukavci -1. etapa |  | 293 | 69,8 | 800 000 | 90 | 720 000 |
| 2 | 2 | Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, Kamarádi |  | 70897328 | TZ Hutě - stavební obnova |  | 69 | 16,4 | 402 000 | 89 | 357 000 |
| Celkem v rámci fiche 2 požadováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 077 000 |
| 5 | 1 | Mgr. Lucie Brázdová |  | 71778667 | Výstavba zázemí pro agroturistiku a hippostanici k.ú. Velká Rovná |  | 204 | 52,7 | 420 000 | 60 | 252 000 |
| Celkem v rámci fiche 5 požadováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 000 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 329 000 |

| Registrační číslo MAS |  |  | 08/005/41100/563/000178 |  | Název MAS | Via rustica o.s. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo výzvy |  |  | 4 |  | Termín příjmu žádostí | 3. 12. 2010 - 3. 1. 2011 |  |  |  |  |  |
| Přehled bodového hodnocení žádostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo Fiche | Pořadí v rámci Fiche | Název žadatele |  | IČ | Název projektu |  | Počet bodů přidělených jednotlivými hodnotiteli |  |  |  | Podíl z max. počtu bodů (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | hodnotitel 1 | hodnotitel 2 | hodnotitel 3 | průměr |  |
| 2. | 1. | Městys Lukavec |  | 00248606 | Rekonstrukce kulturního domu v Lukavci -1. etapa |  | 101 | 97 | 95 | 98 | 69,8 |
| 2. | 2. | Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, Kamarádi |  | 70897328 | TZ Hutě - stavební obnova |  | 29 | 18 | 22 | 23 | 16,4 |
| 5. | 1. | Mgr. Lucie Brázdová |  | 71778667 | Výstavba zázemí pro agroturistiku a hippostanici k.ú. Velká Rovná |  | 64 | 74 | 66 | 68 | 52,7 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |

Administrativní postupy ke 4. výzvě:

V rámci administrativních postupů MAS Via rustica byly provedeny následující aktivity:

- Provedení základní kontroly úplnosti při příjmu žádosti: termín do 3. 1. 2011 (aktivita zajištěna a provedena sekretariátem)

- Provedení podrobné administrativní kontroly všech podaných žádostí

  - Podrobné prostudování žádosti, příloh žádosti, výzva žadatelů k odstranění nedostatků: termín 3. 1. 2011 –  13. 1. 2011 (aktivita provedena a zajištěna sekretariátem)

- Zahájení kontroly přijatelnosti a ukončení kontroly přijatelnosti

  - Kontrola přijatelnosti (termín ukončení 28. 1. 2011): administrativní pracovníci MAS konstatují, že předložené žádosti doporučuje k předání k hodnotící komisi do termínu 2. 2. 2011. Hodnocení proběhne do 10. 2. 2011.

  - Schválení předání projektů hodnotící komisi: předloženo radě ke schválení dne 28. 1. 2011, došlo ke schválení počtem 6ti hlasů z 6ti účastníků.

- Bodové hodnocení žádosti o dotaci: termín 14. 2. 2011

  - Ohodnocené projekty byly odevzdány Petru Holendovi, který zajistil svoz projektů v tomto termínu: 11. – 14. 2. 2011

- Administrativní zpracování hodnocení projektů: bylo provedeno do termínu 16. 2. 2011

- Jednání Rady sdružení a doporučení projektů k realizaci: 18. 2. 2011

Následující postup:

- Registrace podaných žádostí schválených k realizaci na SZIF: konec února

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou. Rada sdružení schvaluje bodování žádostí o dotaci počtem 6 hlasů a dále schvaluje pořadník žádostí o poskytnutí dotace počtem 6 hlasů. Rada sdružení neschvaluje k realizaci projekt Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, Kamarádi počtem 5 hlasů a 1 zdržením se hlasování, z důvodů nedosažení 50ti % bodové hranice. Rada sdružení schvaluje počtem 5 hlasů a jedním zdržením se hlasování k realizaci žádosti o poskytnutí dotace Mgr. Lucie Brázdové. Rada sdružení schvaluje počtem 5 hlasů a jedním zdržením hlasování seznam náhradních projektů ve složení Městys Lukavec. Rada sdružení dále pověřuje počtem 6 hlasů Jiřího Hodinku a Petra Holendu registrací schválených žádostí o dotaci na RO SZIF v Brně.

## Aktualizace SPL

Jiří Hodinka krátce zopakoval informace podané dne 28. 1. 2011. Dále informoval členy Rady sdružení o aktualizaci členů hodnotitelské komise pro podané žádosti o poskytnuté dotace.

Návrh členů hodnotitelské komise:

Stávající stav:

Bc. Lukáš Vlček, DiS. – fyzická osoba

Eva Zadražilová – fyzická osoba

Josef Bojanovský – Svazek obcí Lípa

Vladimír Kotýnek – Svazek obcí Hořepnicko

Ing. Blanka Veletová – Svazek obcí Košeticko

Mgr. Lucie Brázdová – ČSOP Pacov

Dagmar Kořínková – fyzická osoba

Bc. Jakub Krejčů – právnická osoba

Ing. Pavel Hájek – Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Ing. Jana Hrušková – Občanské sdružení Dobromysl

Návrh nových členů:

Bc. Lukáš Vlček, DiS. – fyzická osoba

Bc. Jan Brožek – fyzická osoba - Černovice

Eva Zadražilová – fyzická osoba

Josef Bojanovský – Svazek obcí Lípa

Vladimír Kotýnek – Svazek obcí Hořepnicko

Ing. Blanka Veletová – Svazek obcí Košeticko

Mgr. Lucie Brázdová – ČSOP Pacov

Ing. Pavel Hájek – Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Ladislav Brož – starosta městysu Božejov

Adriana Kottová – místostarostka městysu Nová Cerekev

Stanislava Houčková – místostarostka obce Střítež

Věra Nepilová – fyzická osoba - Žirovnice

Mgr. Bohumila Urbánková – starostka obce Onšov

Jaroslav Záběhlík, DiS. – místostarostka obce Košetice

Jaroslav Skolek – fyzická osoba - Košetice

Martin Malina – starosta obce Salačova Lhota

Pí. Malinová – fyzická osoba – Salačova Lhota

František Pinkas – starosta městysu Lukavec

Romana Kocourová – fyzická osoba Pacov

Luděk Hovorka – fyzická osoba - Bedřichov

Renata Švecová – fyzická osoba - Zhořec

Bc. Markéta Železná – fyzická osoba - Černovice

Milan Mazanec – fyzická osoba - Černovice

Mgr. Tereza Brožková – fyzická osoba - Černovice

František Dvořák – fyzická osoba – Černovice

Mgr. Věra Váňová – Těchobuz

Jiří Kačer – fyzická osoba – Pacov

Tomáš Kocour – fyzická osoba - Pacov

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou a schvaluje početm 6 hlasů nový seznam členů hodnotitelské komise, která bude zahrnuta do aktualizace SPL v roce 2011.

## Diskuse

V rámci diskuse seznámil Jiří Hodinka členy Rady sdružení, že byla podána žádost o poskytnutí dotace na provozní režijních výdaje v rámci Krajského rozpočtu. Předpokládaná výše dotace je cca 50 000,- Kč.

Dále Jiří Hodinka představil ve zkrácené formě změnu pravidel Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013. Dále Jiří Hodinka informoval Radu sdružení, že se s Lucií Hlavinkovou zúčastnil setkání pracovníků MAS a SZIF v Brně, kde se probírala právě témata změn pravidel PRV.

Usnesení:

Rada sdružení bere na vědomí informace podané Jiřím Hodinkou.

Zapsal: Bc. Jiří Hodinka

Ověřili: Bc. Lukáš Vlček, DiS.			Mgr. Lucie Brázdová