## Harmonogram
Časový harmonogram průběhu příjmu a hodnocení žádostí - 5. výzva
ČERVEN | 20 | ukončení příjmu žádostí předchozího kola na SZIF
| 21 | 1. zadání výzvy na Portál farmáře (po ukončení registrace žádostí na RO SZIF pro předchozí kolo, min. 11 pracovních dní před plánovaným termínem vyhlášení výzvy, cca 4 měsíce před ukončením příjmu žádostí na RO SZIF)
22
23
24
| 25 | so
| 26 | ne
27
28
29
30
ČERVENEC | 1
| 2 | so
| 3 | ne
4
| 5 | svátek
| 6 | svátek
| 7 | 2. vyhlášení výzvy + zveřejnění souvisejících dokumentů pro žadatele na internetových stránkách MAS (po schválení výzvy SZIF, min. 3 týdny před ukončením příjmu žádostí na MAS)
8
| 9 | so
| 10 | ne
| 11 | 3. příjem + kontrola úplnosti + registrace předložených žádostí (min. po dobu 1 týdne před termínem ukončení příjmu žádostí na MAS)
| 12 | 4. rozeslání informačních e-mailů všem obcím zájmového území a dalším potencionálním žadatelům evidovaným MAS (do 3 pracovních dnů od vyhlášení výzvy)
| 13 | konzultace s předkladateli projektů (průběžně celý rok, dle zájmu žadatelů)
14
15
| 16 | so
| 17 | ne
18
19
20
| 21 | příjem + kontrola úplnosti + registrace předložených žádostí (min. po dobu 1 týdne před termínem ukončení příjmu žádostí na MAS)
22
| 23 | so
| 24 | ne
25
26
27
| 28 | ukončení příjmu žádostí o dotaci (nejdříve po 3 týdnech od vyhlášení výzvy)
| 29 | 5. administrativní kontrola + vyzývání žadatelů k doplnění žádosti či opravě nedostatků (dle možností v průběhu příjmu žádostí + ještě max. 5 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí)
| 30 | so
| 31 | ne
SRPEN | 1 | možnost žadatelů předkládat doplněné/opravené žádosti o dotaci (ve lhůtě stanovené MAS)
2
3
4
5
| 6 | so
| 7 | ne
8
9
10
| 11 | ukončení administrativní kontroly, poslední termín pro doručení opravených žádostí (do 5 pracovních dnů po odeslání poslední výzvy k opravě nedostatků, max. 10. pracovní den od ukončení příjmu žádostí)
6. zveřejnění seznamu přijatých žádostí pro aktuální výzvu na internetových stránkách MAS (do 10 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí)
| 12 | 7. kontrola přijatelnosti žádostí sekretariátem MAS (během 5 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly)
| 13 | so
| 14 | ne
15
16
17
| 18 | ukončení kontroly přijatelnosti žádostí sekretariátem MAS (nejpozdějí 5. den od ukončení administrativní kontroly)
8. písemné informování žadatelů o výsledku administrativní kontroly (do 5 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly)
19
| 20 | so
| 21 | ne
22
| 23 | 9. projednání výsledků kontroly přijatelnosti radou sdružení (do 3 pracovních dnů od provedení kontroly přijatelnosti sekretariátem MAS)
24
25
| 26 | 10. předání projektů, které prošly kontrolou přijatelnosti, výběrové komisi k bodovému hodnocení (do 3 pracovních dnů od rozhodnutí rady o přijatelnosti projektů)
| 27 | so
| 28 | ne
29
| 30 | 11. písemné informování žadatelů o výsledku kontroly přijatelnosti u projektů, jejichž hodnocení sekretariátem a radou bylo shodné (do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti, tj. od projednání radou sdružení)
12. poslední termín pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při administrativní kontrole projektů (do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání informací o výsledku administrativní kontroly žadateli)
31
ZÁŘÍ | 1
| 2 | 13. jednání kontrolní komise a rady sdružení v případě sporných projektů v rámci kontroly přijatelnosti a v případě odvolání žadatelů proti administrativní kontrole (do 3 pracovních dnů po uplynutí posledního termínu pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při administrativní kontrole projektů)
| 3 | so
| 4 | ne
5
6
| 7 | 14. předání projektů, které prošly kontrolou přijatelnosti po projednání kontrolní komisí a opětovném projednání radou, výběrové komisi k bodovému hodnocení (do 3 pracovních dnů od rozhodnutí rady o přijatelnosti projektů - v bodě 13.)
8
| 9 | 15. písemné informování žadatelů o výsledku kontroly přijatelnosti u projektů, jejichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise, a o výsledcích odvolání žadatelů proti administrativní kontrole (do 5 pracovních dnů od projednání kontrolní komisí a radou sdružení - v bodě 13.)
16. poslední termín pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při kontrole přijatelnosti projektů, jejichž hodnocení sekretariátem a radou bylo shodné (do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání informací o výsledku kontroly přijatelnosti žadateli)
| 10 | so
| 11 | ne
12
13
| 14 | 17. jednání kontrolní komise a rady sdružení v případě odvolání žadatelů proti kontrole přijatelnosti projektů, jejichž hodnocení sekretariátem a radou bylo shodné (do 3 pracovních dnů po uplynutí posledního termínu pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při kontrole přijatelnosti projektů)
15
16
| 17 | so
| 18 | ne
| 19 | 18. předání projektů, které prošly kontrolou přijatelnosti po odvolání žadatelů, výběrové komisi k bodovému hodnocení (do 3 pracovních dnů od rozhodnutí rady o přijatelnosti projektů - v bodě 17.)
20
| 21 | 19. písemné informování žadatelů o výsledcích jejich odvolání proti kontrole přijatelnosti (do 5 pracovních dnů od projednání odvolání žadatelů kontrolní komisí a radou sdružení - v bodě 17.)
20. poslední termín pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při kontrole přijatelnosti projektů, jejichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise (do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání informací o výsledku kontroly přijatelnosti žadateli - v bodě 15.)
22
23
| 24 | so
| 25 | ne
| 26 | 21. jednání kontrolní komise a rady sdružení v případě odvolání žadatelů proti kontrole přijatelnosti projektů, jejichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise (do 3 pracovních dnů po uplynutí posledního termínu pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při kontrole přijatelnosti projektů - v bodě 20.)
27
| 28 | svátek
29
| 30 | 22. předání projektů, jejichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise a které prošly kontrolou přijatelnosti po odvolání žadatelů, výběrové komisi k bodovému hodnocení (do 3 pracovních dnů od rozhodnutí rady o přijatelnosti projektů - v bodě 21.)
ŘÍJEN | 1 | so
| 2 | ne
3
| 4 | 23. písemné informování žadatelů o výsledcích jejich odvolání proti kontrole přijatelnosti projektů, jeichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise (do 5 pracovních dnů od projednání odvolání žadatelů kontrolní komisí a radou sdružení - v bodě 21.)
5
6
7
| 8 | so
| 9 | ne
| 10 | 24. ukončení bodového hodnocení projektů výběrovou komisí, předání výsledků hodnocení sekretariátu MAS (do 30 pracovních dnů od předání prvních projektů výběrové komisi)
11
12
| 13 | 25. projednání výběru projektů radou sdružení (do 3 pracovních dnů od ukončení bodového hodnocení projektů výběrovou komisí)
14
| 15 | so
| 16 | ne
17
18
19
| 20 | 26. zveřejnění seznamu vybraných/nevybraných žádostí ve stanoveném rozsahu na internetových stránkách MAS (do 5 pracovních dnů od rozhodnutí rady MAS, nejpozději v den zaregistrování na RO SZIF)
27. písemné informování žadatelů o výsledku výběru projektů (do 5 pracovních dnů od rozhodnutí rady sdružení)
28. poslední termín pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF (nejpozději v termínu, kdy MAS předkládá na RO SZIF vybrané a nevybrané projekty k zaregistrování)
29. předání žádostí a příslušné dokumentace na RO SZIF (v termínu příslušného kola výzvy PRV uvedeném v žádosti MAS o schválení dané výzvy SZIF - říjen)
21
| 22 | so
| 23 | ne
24
25
26
27
| 28 | svátek
| 29 | so
| 30 | ne
| 31 | uzávěrka příjmu žádostí na RO SZIF (ve 13.00 hod.)