## Harmonogram
Časový harmonogram průběhu příjmu a hodnocení žádostí - 6. výzva
ČERVENEC | 9. | 1. zadání výzvy na Portál farmáře (po ukončení registrace žádostí na RO SZIF pro předchozí kolo)
10.
2. vyhlášení výzvy + zveřejnění souvisejících dokumentů pro žadatele na internetových stránkách MAS (po schválení výzvy SZIF, min. 3 týdny před ukončením příjmu žádostí na MAS)
12.
13.
| 14. | so
| 15. | ne
| 16. | 3. rozeslání informačních e-mailů všem obcím zájmového území a dalším potencionálním žadatelům evidovaným MAS (do 3 pracovních dnů od vyhlášení výzvy)
4. příjem + kontrola úplnosti + registrace předložených žádostí (min. po dobu 1 týdne před termínem ukončení příjmu žádostí na MAS)
17.
| 18. | konzultace s předkladateli projektů (průběžně celý rok, dle zájmu žadatelů)
19.
20.
| 21. | so
| 22. | ne
23.
24.
| 25. | příjem + kontrola úplnosti + registrace předložených žádostí (min. po dobu 1 týdne před termínem ukončení příjmu žádostí na MAS)
26.
27.
| 28. | so
| 29. | ne
SRPEN | 30.
31.
| 1. | ukončení příjmu žádostí o dotaci (nejdříve po 3 týdnech od vyhlášení výzvy)
| 2. | 5. administrativní kontrola + vyzývání žadatelů k doplnění žádosti či opravě nedostatků (dle možností v průběhu příjmu žádostí + ještě max. 10 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí)
3.
| 4. | so
| 5. | ne
| 6. | možnost žadatelů předkládat doplněné/opravené žádosti o dotaci (ve lhůtě stanovené MAS)
7.
8.
9.
10.
| 11. | so
| 12. | ne
13.
14.
| 22. | ukončení administrativní kontroly, poslední termín pro doručení opravených žádostí (do 5 pracovních dnů po odeslání poslední výzvy k opravě nedostatků, max. 15. pracovní den od ukončení příjmu žádostí)
6. zveřejnění seznamu přijatých žádostí pro aktuální výzvu na internetových stránkách MAS (do 15 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí)
| 22. | 7. kontrola přijatelnosti žádostí sekretariátem MAS (během 5 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly)
17.
| 18. | so
| 19. | ne
20.
21.
| 27. | ukončení kontroly přijatelnosti žádostí sekretariátem MAS (nejpozdějí 5. den od ukončení administrativní kontroly)
8. písemné informování žadatelů o výsledku administrativní kontroly (do 5 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly)
23.
24.
| 25. | so
| 26. | ne
| 31. | 9. projednání výsledků kontroly přijatelnosti radou sdružení (do 3 pracovních dnů od provedení kontroly přijatelnosti sekretariátem MAS)
28.
29.
ZÁŘÍ | 5. | 10. předání projektů, které prošly kontrolou přijatelnosti, výběrové komisi k bodovému hodnocení (do 3 pracovních dnů od rozhodnutí rady o přijatelnosti projektů)
31.
| 1. | so
| 2. | ne
| 3. | 11. písemné informování žadatelů o výsledku kontroly přijatelnosti u projektů, jejichž hodnocení sekretariátem a radou bylo shodné (do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti, tj. od projednání radou sdružení)
| 6. | 12. poslední termín pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při administrativní kontrole projektů (do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání informací o výsledku administrativní kontroly žadateli)
| 9. | 13. jednání kontrolní komise a rady sdružení v případě sporných projektů v rámci kontroly přijatelnosti a v případě odvolání žadatelů proti administrativní kontrole (do 3 pracovních dnů po uplynutí posledního termínu pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při administrativní kontrole projektů)
7.
| 8. | ne
| 9. | po
10.
| 14. | 14. předání projektů, které prošly kontrolou přijatelnosti po projednání kontrolní komisí a opětovném projednání radou, výběrové komisi k bodovému hodnocení (do 3 pracovních dnů od rozhodnutí rady o přijatelnosti projektů - v bodě 13.)
| 15 | 15. písemné informování žadatelů o výsledku kontroly přijatelnosti u projektů, jejichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise, a o výsledcích odvolání žadatelů proti administrativní kontrole (do 5 pracovních dnů od projednání kontrolní komisí a radou sdružení - v bodě 13.)
| 14. | 16. poslední termín pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při kontrole přijatelnosti projektů, jejichž hodnocení sekretariátem a radou bylo shodné (do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání informací o výsledku kontroly přijatelnosti žadateli)
14.
| 15. | so
| 16. | ne
17.
| 18. | 17. jednání kontrolní komise a rady sdružení v případě odvolání žadatelů proti kontrole přijatelnosti projektů, jejichž hodnocení sekretariátem a radou bylo shodné (do 3 pracovních dnů po uplynutí posledního termínu pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při kontrole přijatelnosti projektů)
19.
20.
| 21. | 18. předání projektů, které prošly kontrolou přijatelnosti po odvolání žadatelů, výběrové komisi k bodovému hodnocení (do 3 pracovních dnů od rozhodnutí rady o přijatelnosti projektů - v bodě 17.)
| 22. | so
| 23. | ne
24.
| 25. | 19. písemné informování žadatelů o výsledcích jejich odvolání proti kontrole přijatelnosti (do 5 pracovních dnů od projednání odvolání žadatelů kontrolní komisí a radou sdružení - v bodě 17.)
20. poslední termín pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při kontrole přijatelnosti projektů, jejichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise (do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání informací o výsledku kontroly přijatelnosti žadateli - v bodě 15.)
26.
27.
| 28. | svátek
ŘÍJEN | 29. | so
| 30. | ne
| 1. | 21. jednání kontrolní komise a rady sdružení v případě odvolání žadatelů proti kontrole přijatelnosti projektů, jejichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise (do 3 pracovních dnů po uplynutí posledního termínu pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS při kontrole přijatelnosti projektů - v bodě 20.)
2.
3.
| 4. | 22. předání projektů, jejichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise a které prošly kontrolou přijatelnosti po odvolání žadatelů, výběrové komisi k bodovému hodnocení (do 3 pracovních dnů od rozhodnutí rady o přijatelnosti projektů - v bodě 21.)
5.
| 6. | so
| 7. | ne
| 8. | 23. písemné informování žadatelů o výsledcích jejich odvolání proti kontrole přijatelnosti projektů, jeichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise (do 5 pracovních dnů od projednání odvolání žadatelů kontrolní komisí a radou sdružení - v bodě 21.)
9.
10.
11.
| 12. | 24. ukončení bodového hodnocení projektů výběrovou komisí, předání výsledků hodnocení sekretariátu MAS (do 30 pracovních dnů od předání prvních projektů výběrové komisi)
| 13. | so
| 14. | ne
15.
16.
| 17. | 25. projednání výběru projektů radou sdružení (do 3 pracovních dnů od ukončení bodového hodnocení projektů výběrovou komisí)
18.
19.
| 20. | so
| 21. | ne
22.
23.
| 24. | 26. zveřejnění seznamu vybraných/nevybraných žádostí ve stanoveném rozsahu na internetových stránkách MAS (do 5 pracovních dnů od rozhodnutí rady MAS, nejpozději v den zaregistrování na RO SZIF)
27. písemné informování žadatelů o výsledku výběru projektů (do 5 pracovních dnů od rozhodnutí rady sdružení)
28. poslední termín pro žadatele k podání žádosti o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF (nejpozději v termínu, kdy MAS předkládá na RO SZIF vybrané a nevybrané projekty k zaregistrování)
29. předání žádostí a příslušné dokumentace na RO SZIF (v termínu příslušného kola výzvy PRV uvedeném v žádosti MAS o schválení dané výzvy SZIF - říjen)
25.
26.
| 27. | so
| 28. | ne
29.
30.
| 31. | předpokládaná uzávěrka příjmu žádostí na RO SZIF (ve 13.00 hod.)