Projekt „S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“ (reg. č. 12/015/4210a/563/000018)

Schůzka PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘÍPRAVU VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ

Zápis z jednání

Místo a datum jednání: Kancelář MAS Via rustica o.s., Pacov, 6. září 2012

Přítomní:	Zdenka Švaříčková, LEADER – Loucko

Miroslava Švaříčková, LEADER – Loucko

Petra Laštovičková, MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Marta Vencovská, MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Ing. Bc. Petr Denk, MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Ing. Renáta Švecová, Via rustica o.s.

Ivana Ťoupalová, Via rustica o.s.

Bc. Jiří Hodinka, Via rustica o.s.

Lucie Hlavinková, Via rustica o.s.

Prezenční listina je přílohou zápisu.

Program jednání:

- Zahájení jednání

- Příprava výukových materiálů

- Ukončení jednání

Ad 1.:

Jednání PS zahájila manažerka projektu KMAS Ivana Ťoupalová s tím, že z každé spolupracující MAS je přítomen min. 1 zástupce, a jsou tedy splněny stanovené měřitelné indikátory projektu.

Zapisovatelkou byla určena L. Hlavinková, ověřovatelkou P. Laštovičková.

Ad 2.:

I. Ťoupalová:	Na schůzce s RNDr. Zeťkem v Brtnici bylo dohodnuto, že KMAS zpracuje návrh vzorového výukového materiálu, který bude při další schůzce v kanceláři střediska Chaloupky o.p.s. v Brtnici (v druhé polovině října) ze strany pracovníků Chaloupek připomínkován. Následně bude sloužit jako vzor pro všechna ostatní zpracovávaná témata. Prvním z témat, na kterém se MAS již dříve dohodly, bude keramika. Toto téma je společné pro všechny MAS, KMAS připraví základní podobu a strukturu výukových podkladů, vč. obecných informací z historie a regionálních dat z území Pacovska. Obě PMAS připraví související informace z regionů jejich MAS a zašlou je do konce září KMAS. Říjnové schůzky v Brtnici se pak následně zúčastní zástupkyně KMAS i PMAS ČMP, které budou výukové materiály pro další témata zpracovávat.

Šablony pro všechny výukové materiály připraví I. Ťoupalová v programu Adobe InDesign. Je nutné, aby PMAS ČMP zpracovávala podklady pro výukové materiály v přesné šabloně ve Wordu, dle instrukcí KMAS, aby šlo tyto podklady vkládat do šablony v programu InDesign.

KMAS bude jako druhé z témat ve spolupráci s PMAS LEADER – Loucko připravovat výukové materiály zaměřené na práci s kůží. Regionální podklady k tématu kůže stačí KMAS zaslat cca do poloviny listopadu.

Je třeba, aby PMAS ČMP zpracovala harmonogram přípravy výukových materiálů pro jednotlivá témata a zaslala jej KMAS.

Úkoly:

- Obě PMAS zpracují regionální podklady pro téma keramika a do 30. 9. 2012 je zašlou KMAS.

- KMAS do poloviny října 2012 zpracuje návrh vzorových výukových materiálů, který bude následně konzultován s Chaloupkami o.p.s.

- PMAS ČMP zpracuje harmonogram přípravy výukových materiálů pro jednotlivá témata a do 30. 9. 2012 jej zašle KMAS.

- PMAS LEADER – Loucko zpracuje regionální podklady pro téma kůže a do 15. 11. je zašle KMAS.

- KMAS a PMAS ČMP naplánují a zúčastní se schůzky se zástupci Chaloupek o.p.s. v říjnu 2012.

Ad 3.:

Jednání KPS ukončila I. Ťoupalová s tím, že příští schůzka PS se uskuteční dle potřeby v termínu předem dohodnutém zástupci všech spolupracujících MAS.

Zapsala: Lucie Hlavinková

Ověřila: Petra Laštovičková