Interní postupy MAS Via rustica z.s.

pro Integrovaný regionální operační program

(IROP)

VydáV

**Vydání 1.2**

**Platnost od 1. 11. 2018**

# **Obsah**

[Obsah 2](#_Toc513717266)

[1. Interní postupy MAS 3](#_Toc513717267)

[2. Identifikace MAS 4](#_Toc513717268)

[2.1 Administrativní kapacity 4](#_Toc513717269)

[3. Výzvy MAS 6](#_Toc513717270)

[3.1 Harmonogram výzev MAS 6](#_Toc513717271)

[3.2 Příprava výzvy MAS a její vyhlašování 6](#_Toc513717272)

[3.3 Tvorba hodnoticích kritérií 7](#_Toc513717273)

[3.4 Kontrolní listy MAS 8](#_Toc513717274)

[4. Hodnocení a výběr projektů 10](#_Toc513717275)

[4.1 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 10](#_Toc513717276)

[4.2 Věcné hodnocení 11](#_Toc513717277)

[4.3 Výběr projektů 13](#_Toc513717278)

[5. Přezkum hodnocení projektů 15](#_Toc513717279)

[6. Postupy pro posuzování změn projektů 17](#_Toc513717280)

[7. Opatření proti střetu zájmů 18](#_Toc513717281)

[8. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty 20](#_Toc513717282)

[9. Nesrovnalosti a stížnosti 21](#_Toc513717283)

[9.1 Nesrovnalosti 21](#_Toc513717284)

[9.2 Vyřizování stížností 21](#_Toc513717285)

[10. Komunikace se žadateli a partnery 22](#_Toc513717286)

[11. Přílohy 23](#_Toc513717287)

# Interní postupy MAS

Interní postupy (IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení, výběru projektů MAS Via rustica z.s. Interní postupy jsou zpracované jako dokument v programovém období 2014 – 2020 pro Integrovaný regionální operační program (IROP).

IP jsou zpracovány pro realizaci Komunitně vedené strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. pro programové období 2014 – 2020, jsou zpracovány ve smyslu Stanov MAS Via rustica z.s a vnitroorganizačních směrnic.MAS vykonává činnosti definované ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, výzvy č. 6 IROP.

Za vypracování IP a jejich aktualizaci je odpovědný vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD vypracuje/aktualizuje IP **do 20 pracovních dní** od schválení strategie CLLD/změny v jednotném metodickém prostředí (JMP), změny Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, změny vnitřní dokumentaci MAS nebo změny vyvolané změnou legislativy, nejpozději však před vyhlášením první výzvy MAS/dalšími výzvami MAS.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá interní postupy nejpozději **35 pracovních dní** od jejich vypracování na ŘO IROP k připomínkám před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně. MAS nevyhlašuje výzvy bez vypracovaných IP a zapracovaných připomínek ŘO IROP.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD vypořádává připomínky ŘO IROP nejpozději **do 10 pracovních dní** od jejich obdržení. V případě neakceptování zásadních připomínek může ŘO IROP svolat jednání k nevypořádaným připomínkám, případně neschválit výzvu MAS.

Po obdržení emailu, že ŘO IROP souhlasí s vypořádáním připomínek k IP a jejich aktualizaci, Valná hromada schvaluje IP, pokud právní řád nebo Valná hromada nesvěřil schválení jinému orgánu MAS. Podrobnosti o schválení interní dokumentace jsou uvedeny v Interních dokumentech MAS. *http://www.viarustica.cz/zakladni-informace-o-spolku/hodnoty-a-cile-spolku http://www.viarustica.cz/valna-hromada-via-rustica*

*http://www.viarustica.cz/rada-via-rustica.*

Schválené IP zasílá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD do 2 pracovních dnů od jejich schválení na ŘO IROP a zveřejňuje je nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich schválení/schválené změny *http://www.viarustica.cz/dokumenty-ke-stazeni-clld.*

# Identifikace MAS

**Název:**  **Via rustica z.s.**

**Právní subjektivita:** zapsaný spolek

**IČO:**  26982170

**Adresa sídla:** *http://www.viarustica.cz/kontaktni-udaje*

**Kontaktní údaje:** *http://www.viarustica.cz/kontaktni-udaje*

**Webové stránky:** www.viarustica.cz

**Datová schránka:** yagian6

## Administrativní kapacity

Činnost orgánů MAS navazuje na plnění Standardizace MAS (Standardy MAS) v programovém období 2014-2020. Kompetence povinných orgánů MAS jsou stanoveny platnými Stanovami MAS, popř. vnitřními směrnicemi *http://www.viarustica.cz/zakladni-informace-o-spolku/hodnoty-a-cile-spolku.* Způsob vlastního jednání orgánů MAS je rozepsán ve Statutu a jednacím řádu Via rustica z.s. *http://www.viarustica.cz/zakladni-informace-o-spolku/hodnoty-a-cile-spolku.*

MAS Via rustica z.s. má tyto orgány:

**Valná hromada** je nejvyšším orgánem místní akční skupiny. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. Jednání je upraveno Jednacím řádem, ve kterém je upraven vzorec přepočtu hlasovacích práv. Pravomoci Valné hromady upravují Stanovy a Standardy MAS. Valná hromada má k 31. 1. 2018 25 členů*.*

**Rada spolku** je Rozhodovacím orgánem MAS. Členové Rady spolku jsou voleni z členů MAS, tak aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl   
49 % hlasovacích práv. Rada spolku má 8 členů. Kompetence Rady spolku jsou vymezeny Stanovami a Standardy MAS.

**Výběrová komise** je Výběrovým orgánem MAS. Členové Výběrového orgánu jsou voleni ze subjektů, které prokazatelně působí na území spolku MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise navrhuje pořadí projektů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení. Výběrová komise se skládá z 20 členů.

Z členů Výběrové komise je vytvořena hodnoticí komise, která provádí věcné hodnocení předložených projektů ve výzvě MAS. Hodnoticí komise se skládá minimálně z 3 členů Výběrové komise, hodnoticí komise již dodržuje podmínku hlasovacích práv. Hodnoticí komise vyplní kontrolní list ke každému projektu, který předloží členové hodnoticí komise Výběrové komisi. Kontrolní list se vkládá k projektu do MS 2014+.

Podrobnosti o věcném hodnocení uvedeny v kap. 5.2 tohoto dokumentu.

MAS nebude využívat externí hodnotitele.

**Revizní komise** je kontrolním orgánem MAS. Skládá se z 3 členů*.* Revizní komise provádí přezkum hodnocení a řeší stížnosti na činnosti MAS.

Kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou dány Stanovami a příslušná hlasování orgánů jsou upravena Statutem a jednacím řádem orgánů MAS.

**Kancelář spolku** není orgánem MAS, ale administrativní jednotkou MAS. Tvoří ji manažer spolku a zaměstnanci, kteří odpovídají za činnosti, které vyplývají z jejich pracovní náplně. Za chod kanceláře spolku je odpovědný manažer spolku. Pracovní náplň zaměstnance a manažera spolku je součástí pracovní smlouvy či jiných obdobných dokumentů. Pro realizaci strategie CLLD, programového rámce IROP je zajištěno 1,85 úvazku. V případě nepřítomnosti nebo střetů zájmů se zaměstnanci kanceláře spolku navzájem zastupují.

* **Manažer spolku**
* **Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD**
* **Administrativní pracovníci**
* **Účetní**

# Výzvy MAS

Pracovníci MAS musí mít pro práci v MS2014+ zřízeny elektronické podpisy a musí absolvovat příslušné školení[[1]](#footnote-1), aby jim byla zřízena přístupová práva do MS2014+. Postupy pro vyhlašování výzev a hodnocení projektů v MS2014+ jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách tohoto dokumentu.

## Harmonogram výzev MAS

Harmonogram výzev MAS a jeho aktualizace zpracovává vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD max. na 1 rok. Na následující kalendářní rok ho vypracuje podle vzoru [*http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty*](http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty) *- „Dokumenty pro MAS - Vzory“*, nejpozději **do 31. 12.** současného roku. V případě potřeby zajišťuje jeho aktualizaci, nejdříve však k **30. 6. daného roku**.

Harmonogram výzev a jeho aktualizaci schvaluje manažer spolku dle termínu uvedeného výše.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá schválený Harmonogram výzev na ŘO IROP **do 10 pracovních dní** od schválení strategie CLLD, poté **do 2 pracovních dní** od jeho schválené aktualizace prostřednictvím emailu na [clldirop@mmr.cz](mailto:clldirop@mmr.cz).

Harmonogram výzev a jeho aktualizace zveřejňuje na webu manažer spolku do 5 pracovních dní od jeho schválení na viditelném místě (*nejlépe u vyhlášených výzev MAS pro IROP*).

## Příprava výzvy MAS a její vyhlašování

ŘO IROP vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů z integrovaného nástroje CLLD. Výzvy zveřejňuje po jejich schválení na webu <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD>.

Každá vyhlašovaná výzva MAS je kolová, hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu pro předkládání žádosti.

První kolovou výzvu vyhlašuje MAS nejpozději **do 20 pracovních dní** od schválení interních postupů MAS nebo bezprostředně po vypořádání připomínek ŘO IROP k výzvě.

Výzva MAS je v souladu s IROP, výzvou ŘO a schválenou strategií CLLD. Součástí výzvy jsou přílohy, které MAS stanovuje nebo přebírá do své výzvy. Jednou z příloh jsou kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení, odkaz na Obecná a Specifická pravidla   
pro žadatele a příjemce a odkaz na IP MAS.

Výzva MAS je vyhlašovaná na území MAS, na kterém je realizována strategie CLLD.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLDpřipraví výzvu MAS podle Vzoru výzvy MAS vytvořenou ŘO IROP. Výzva MAS respektuje zaměření opatření programového rámce IROP, území MAS, finanční rámec opatření, cílové hodnoty indikátorů, lhůty uvedené v MPŘVHP, kapitola 5.2.1. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLDzasílá výzvu ke konzultaci a připomínkování na ŘO IROP.

Pokud ŘO IROP neuplatňuje další připomínky, Rada spolku schvaluje výzvu MAS nejpozději 5 pracovních dnů od vypořádání připomínek.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLDzadává výzvu včetně příloh do MS2014+ podle Příručky   
pro zadávání výzvy MAS v MS2014+ [(http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - „Dokumenty pro MAS“)](file:///C:\Users\skakat\AppData\Roaming\Microsoft\Word\(http:\strukturalni-fondy.cz\cs\Microsites\IROP\Dokumenty%20-%20) po vypořádání připomínek ŘO IROP **do 2 pracovních dnů** od schválení výzvy Radou spolku a zasílá výzvu/y MAS nejpozději **7 pracovních dní** před termínem vyhlášení výzvy k odsouhlasení v MS2014+ na ŘO IROP [*helpirop\_in@mmr.cz*](mailto:helpirop_in@mmr.cz)*,*

Změny vyhlášené výzvy provádí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLDna základě změny legislativy, nadřazené metodiky v souladu s MPŘVHP, kapitola 5.2.4, dále vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLDpostupuje podle kapitoly 4.2 tohoto dokumentu. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., bude obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na administraci projektů žadatele/příjemce v MS2014+, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem žádostí o podporu, dále Vzor výzvy MAS.

Výzvy MAS a jejich aktualizace schvaluje Rada spolku

O každé vyhlášené výzvě MAS nebo její změně informuje žadatele vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD .prostřednictvím svých internetových stránek, popř. i dalšími elektronickými kanály. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zveřejňuje výzvu/y nebo informuje o její změně **do 5 pracovních dnů** od jejich schválení v MS2014+ na svém webu *http://www.viarustica.cz/dokumenty-ke-stazeni-clld.* **Výzva MAS je zveřejněna na webu MAS od vyhlášení výzvy až po dobu udržitelnosti projektu ve specifickém cíli 4.2 IROP.**

Kancelář spolku zahajuje kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti nejpozději **do 5 pracovních dní** od ukončení příjmu žádostí o podporu.

## Tvorba hodnoticích kritérií

Kritéria pro hodnocení projektů obsahují podrobná kritéria pro hodnocení rozčleněná podle fází procesu hodnocení a splňují základní pravidla pro kritéria a jejich vymezení (Kapitola 6.2.2.2 Základní pravidla pro kritéria a 6.2.2.3 Vymezení kritéria).

Hodnoticí kritéria uvádí MAS jako přílohu ke své výzvě.

Před vyhlášením výzvy MAS musí připravit kritéria pro hodnocení formálních náležitostí   
a přijatelnosti a pro věcné hodnocení ([http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty](http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty%20) - „Dokumenty pro MAS“). MAS stanovuje primárně kritéria, která hodnotí přínos projektů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD.

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení zpracovává kancelář spolku a předkládá kritéria ke konzultaci na ŘO IROP nejpozději ve stejný den, kdy zasílá kancelář spolku výzvu k připomínkám.

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jsou vylučovacího charakteru ANO/NE/Nerelevantní/Nehodnoceno. Nehodnoceno MAS volí v případě, pokud není možné kritérium vyhodnotit a pro vyhodnocení kritéria je nutné vyžádat doplnění informace od žadatele.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLLD ve spolupráci s členy Rady spolku stanoví, která kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou napravitelná a nenapravitelná. Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. V případě napravitelných kritérií MAS vyzve žadatele prostřednictvím depeše v MS2014+ k nápravě maximálně 2 krát.

Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnoticí, tzn., je stanoveno bodové hodnocení a srozumitelné odůvodnění počtu bodů.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s Radou spolku navrhne body k jednotlivým kritériím ve věcném hodnocení, určí minimální bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení MAS. Minimální bodová hranice nebude nižší než 50 % z maximálního počtu bodů. Dále kancelář spolku postupuje v souladu s kap. 5.2 tohoto dokumentu.

Kritéria pro hodnocení schvaluje Valná hromada, pokud právní řád nebo Valná hromada nesvěřil schválení jinému orgánu MAS. Podrobnosti o schválení hodnoticích kritérií jsou uvedeny v Interních dokumentech MAS. *http://www.viarustica.cz/zakladni-informace-o-spolku/hodnoty-a-cile-spolku http://www.viarustica.cz/valna-hromada-via-rustica*

*http://www.viarustica.cz/rada-via-rustica.*

V případě, kdy MAS vyhlašuje výzvu na více aktivit, zpracovává jednu sadu kritérií. Jednotlivá kritéria jsou odlišena pro různé aktivity tak, že je u nich uvedeno *„nerelevantní“* pro konkrétní aktivitu.

## Kontrolní listy MAS

Na přípravě kontrolních listů se podílí spolupracovníci, partneři MAS a zaměstnanci MAS,   
kteří vypracovali hodnoticí kritéria. Kontrolní listy MAS vytvoří pro transparentní hodnocení projektů. Kontrolní listy MAS obsahují hodnoticí kritéria, která jsou v odsouhlasené výzvě MAS, obsahují podotázky na hlavní kritéria, odkazují se na totožné referenční dokumenty, které jsou uvedené u hodnoticího kritéria.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zpracuje kontrolní list podle vzoru před vyhlášením výzvy a zašle ho k připomínkám na ŘO IROP s připravenou výzvou a schválenými kritérii nebo po vyhlášení výzvy MAS nejpozději **5 pracovních dní** před ukončením příjmu žádostí ve výzvě MAS na [clldirop@mmr.cz](mailto:clldirop@mmr.cz).

Kontrolní listy a jejich aktualizaci schvaluje Valná hromada, pokud právní řád nebo Valná hromada nesvěřil schválení jinému orgánu MAS. Podrobnosti o schválení interní dokumentace jsou uvedeny v Interních dokumentech MAS. *http://www.viarustica.cz/zakladni-informace-o-spolku/hodnoty-a-cile-spolku http://www.viarustica.cz/valna-hromada-via-rustica*

*http://www.viarustica.cz/rada-via-rustica.*

# Hodnocení a výběr projektů

Hodnocení projektů je soubor činností, které jsou vykonávány od podání žádosti o podporu   
do vydání/podepsání právního aktu o poskytnutí dotace. Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích.

* Hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti, které provádí kancelář spolku.
* Věcné hodnocení – které provádí hodnoticí komise vytvořená z členů Výběrové komise MAS.
* Závěrečné ověření způsobilosti projektů, které provádí CRR (Obecná a Specifická pravidla   
  pro žadatele a příjemce). Obecná a Specifická pravidla jsou uvedena na webu ŘO IROP   
  u každé výzvy ŘO IROP. Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti jsou uvedena   
  ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k dané výzvě ŘO IROP.

Hodnotitelé provádějí hodnocení podle předem stanovených kritérií pro hodnocení projektů   
a vyplňují kontrolní list. Ke každému kritériu uvádějí **srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení**.

## Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí uplatňuje MAS nezávislé hodnocení jedním hodnotitelem a schvalovatelem. Schvalovatel je druhý hodnotitel, tzn., že schvalovatel provádí schválení hodnocení a ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele.

Za MAS provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti zaměstnanci kanceláře spolku nejpozději **do 15 pracovních dnů** od ukončení příjmu žádostí ve výzvě MAS.

Pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti jsou přiřazeni k projektu hodnotitel/schvalovatel podle pracovní vytíženosti a zamezení střetu zájmu. Hodnotitele a schvalovatele k projektu přiřazuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Výstupem kontroly formálních náležitostí   
a přijatelnosti je vyplněný kontrolní list projektu.

Hodnotitel/schvalovatel, který se podílel na zpracování žádostí, se neúčastní hodnocení projektů   
ve výzvě. Na pracovníky, kteří provádějí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, se vztahuje ustanovení o střetu zájmu.

V případě rozdílného výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti se rozhoduje o výsledku na základě shody mezi nimi.

Vyzývá se i v případě, kdy nelze ohodnotit nenapravitelné kritérium. V případě nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií nebo v případě, že není možné pro nedostatek informací v žádosti o podporu vyhodnotit kritérium nenapravitelné, vyzve schvalovatel **do 2 pracovních dnů** od zjištěného stavu žadatele k doplnění žádosti o podporu max. 2 krát a informuje ho o lhůtě,   
do kdy žadatel může provést nápravu.

Lhůta pro nápravu žadatelem je **max. 5 pracovních dnů** od doručení žádosti o doplnění projektu. V mimořádných případech může být lhůta 1 krát prodloužena. Za mimořádnou událost se považuje překážka, kterou žadatel nemohl ovlivnit (nefunkční MS, živelní katastrofa, nemoc žadatele čím jím pověřené osoby, atd.). Lhůta pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti se pozastavuje v den zaslání depeše a začíná opětovně platit po uplynutí doby k doplnění žádosti o podporu. Žadatel může podat žádost o prodloužení lhůty nejpozději v den vypršení lhůty pro zajištění nápravy.

K doplnění žádosti o podporu můžou hodnotitelé vyzvat žadatele pouze 2 krát. V případě nezajištění nápravy bude proces hodnocení projektu ukončen z důvodu nesplnění podmínek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Kancelář spolku uchovává dokumentaci k vyzvání k doplnění žádosti   
o podporu u projektu. Podrobnosti o archivaci uvádíme v kapitole 9 IP.

Schvalovatel projektu zadává výsledek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti do MS2014+, přikládá k projektu kontrolní list a předává projekt do fáze věcného hodnocení, změnou stavu v MS2014+, a to bezprostředně po vypracování výsledku kontroly formálních náležitostí   
a přijatelnosti. Podrobný popis zadávání výsledku v MS2014+ je součástí příručky pro hodnocení   
ŘO IROP (<http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> - „Dokumenty pro MAS“).

**Ode dne doručení oznámení s podklady pro hodnocení běží žadateli 15-ti denní lhůta** pro podání žádosti o přezkum. Žadatelé se mohou přezkumu vzdát. Podrobnosti v kap. 6 tohoto dokumentu.

Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, vyřešení případných žádostí o přezkum, informuje Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD elektronicky členy Výběrové komise o započetí věcného hodnocení. Lhůta pro věcné hodnocení začíná běžet následující den od zaslání informace o ukončeném hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti členům Výběrové komise MAS.

## Věcné hodnocení

Do věcného hodnocení jsou předány vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD žádosti o podporu, které splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrová komise MAS. Výběrová komise MAS projednává projekty   
a vytváří zápis z jednání a kontrolní listy.

Výběrová komise MAS ohodnotí projekty nejpozději **do 20 pracovních dnů** po uplynutí doby přezkumu ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti podle schválených kritérií pro věcné hodnocení. Navrhne pořadí podle počtu získaných bodů. Podrobnosti o hodnocení a jednání orgánu jsou uvedeny v Jednacím řádu, popř. další dokumentaci MAS *http://www.viarustica.cz/zakladni-informace-o-spolku/hodnoty-a-cile-spolku.*

Z členů Výběrové komise je vytvořena hodnoticí komise, která hodnotí projekty předložené do výzvy/výzev MAS. Hodnoticí komise se skládá min. z 3 členů Výběrové komise.

Předseda spolku zasílá pozvánku na jednání Výběrové komise **do 2 pracovních dnů** od doručení informace o ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti členům a metodikovi CRR z příslušeného kraje.

* + Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD připraví dokumentaci a podklady pro hodnocení, elektronické verze žádosti o podporu, studii proveditelnosti vedenou v MS2014+, referenční dokumenty uvedené v kontrolním listu. Zajistí proškolení členů hodnoticí komise o střetu zájmů, seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování.
  + Na jednání hodnoticí komise je přítomen zaměstnanec kanceláře spolku,   
    který zapisuje výsledky jednání komise.
  + Hodnoticí komise již dodržuje podmínku hlasovacích práv stanovenou ze Standardů MAS.
  + Členové hodnoticí komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.
  + Na jednání hodnoticí komise vznikne kontrolní list ke každému projektu, který je součástí zápisu hodnoticí komise jako příloha (<http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> - „Dokumenty pro MAS“), podrobnosti  
    o kontrolním listu v kapitole 4.4 tohoto dokumentu, který posléze předloží členové hodnoticí komise Výběrové komisi.
  + O výsledku hodnocení hlasuje Výběrová komise.
  + Po jednání Výběrové komise*,* je vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD výsledek hodnocení, kontrolním listem, vložen **do 2 pracovních dnů**/v případě per rollam do **8 pracovních dnů** od ukončeného jednání Výběrové komise, do MS2014+.
  + Zápis obsahuje projekty seřazené podle dosažených bodů a statutu zda splnily nebo nesplnily podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů přidělených Výběrovou komisí bude rozhodovat datum a čas příjmu žádostí o podporu v MS2014+ v uvedeném pořadí.
  + O výsledku věcného hodnocení je informován žadatel vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD prostřednictvím interní depeše MS2014+ **do 2 pracovních dnů** po zadání výsledku hodnocení do MS2014+. Ode dne doručení oznámení s podklady pro hodnocení běží žadateli 15-ti denní lhůta pro podání žádosti o přezkum. Žadatelé se mohou žádosti o přezkum vzdát (podrobnosti v kapitole 6 tohoto dokumentu).
  + Po vyřešení žádostí o přezkum, jsou projekty předány Radě spolku (podrobnosti o výběru projektu jsou uvedeny v kapitole 5.3 tohoto dokumentu).

Členové hodnoticí komise MAS podepisují prezenční listinu příslušnou k jednání. Zápis s výsledky jednání podepisuje předseda hodnoticí komise po uskutečnění připomínkového řízení k zápisu z jednání. Zapisovatel vypracuje zápis **do 10 dnů** od jeho konání. Členové hodnoticí komise obdrží zápis k připomínkám nejpozději **během 5 dnů** od jeho vypracování. Lhůta pro uplatňování připomínek je stanovena **do 5 dnů** od jeho zaslání. V případě, kdy neobdrží zpracovatel zápisu žádné připomínky, bude považovat zápis za schválený členy hodnoticí komise MAS.

## Výběr projektů

Proces výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení věcného hodnocení do zasedání Rady spolku. Podmínkou pro zařazení projektu do procesu výběru je splnění podmínek věcného hodnocení MAS.

Za výběr projektů je odpovědná Rada spolku. Pravomoci Rady spolku jsou uvedené v Jednacím řádu a Stanovách MAS.

Oznámení o svolání Rady spolku MAS proběhne **do 2 pracovních dnů** po předání Zápisu   
o výsledku věcného hodnocení Výběrovou komisí MAS. Předseda spolku zasílá pozvánku členům Rady spolku. Součástí pozvánky je zápis Výběrové komise MAS, popřípadě další dokumentace MAS.

Jednání Rady spolku se koná nejpozději **do 10 pracovních dnů** od ukončení fáze věcného hodnocení (po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum a vyřešení případných přezkumů v hodnocení). Rada spolku vybírá projekty na základě návrhu Výběrové komise MAS. Členové Rady spolku, kteří potvrzují výběr projektů na základě výsledku hodnocení, nesmí být ve střetu zájmu.

Při výběru projektů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, nelze jej měnit. Výběrová komise může určit náhradní projekty, které uvádí v zápise z jednání. Náhradním projektem je hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS (max. do 120 % alokace výzvy MAS), který splnil podmínky věcného hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na podporu v plné výši.

Rada spolku MAS zodpovídá za alokaci výzvy MAS, v případě náhradních projektů může rozhodnout o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že může rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření strategie CLLD.

V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS rozhodne o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS.

Z jednání Rady spolku bude zapisovatelem vytvořen zápis ve kterém jsou vypsány projekty, které byly a nebyly vybrány, popřípadě náhradní projekty.

Členové Rady spolku podepisují prezenční listinu příslušnou k jednání. Zápis s výsledky jednání podepisuje předseda spolku po uskutečnění připomínkového řízení k zápisu z jednání. Zápis z jednání vytvoří manažer spolku či jím pověřená osoba nejpozději **do 10 dnů** od jeho konání. Členové Rady spolku obdrží zápis k připomínkám nejpozději **během 5 dnů** od jeho vypracování. Lhůta pro uplatňování připomínek je stanovena **do 5 dnů** od jeho zaslání. V případě, kdy neobdrží zpracovatel zápisu žádné připomínky, bude považovat zápis za schválený členy Rady spolku.

Po jeho podepsání Předsedou spolku kancelář spolku vkládá zápis do MS2014+.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD po vložení zápisu Rady spolku do MS2014+ zasílá **do 2 pracovních dnů** interní depeši žadateli. Zároveň zasílá na CRR depeši k předání projektů k závěrečnému ověření způsobilosti, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 3.4. Zveřejňuje seznam vybraných a nevybraných projektů na webu *www.viarustica.cz* **do 5 pracovních dní** od zaslání depeše CRR.

Proti rozhodnutí Rozhodovacího orgánu o výběru projektů může žadatel podat stížnost podle kapitoly 10 těchto IP.

# Přezkum hodnocení projektů

Každý žadatel může podat žádost o přezkum, i když uspěl, nejpozději **do 15 kalendářních dnů** ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení. Tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí **10 kalendářních dnů** ode dne, kdy byl dokument s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému vložen. Žádost o přezkum lze podat po každé části hodnocení MAS (formální náležitosti a přijatelnosti, věcné hodnocení).

MAS informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu interní depeší z důvodu urychlení hodnoticího procesu MAS. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy všichni žadatelé   
ve výzvě MAS se vzdají možnosti přezkumu. Vzor Vzdání se práva podat o žádost o přezkum *(*<http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> - „Dokumenty pro MAS“*).* Dokument vzdání se přezkumu MAS přiloží k výsledku hodnocení do MS 2014+.

Žadatel vyplní žádost o přezkum v systému MS2014+ MAS, Postup zadávání žádosti o přezkum MS2014+ je v příloze č. 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Přezkum provádí Revizní komise MAS na základě podkladů od žadatele, který o přezkumné řízení požádal. V případě nedoložení všech potřebných informací k přezkumu je žadatel předsedou Revizní komise MAS interní depeší vyzván max. 2 krát k doplnění žádosti o přezkum. Lhůta pro doplnění je stanovena na **5 pracovních dní** od zaslání emailu žadateli s žádostí o doplnění podkladů pro přezkum. Lhůta na přezkum je během doplnění pozastavena, začíná běžet po doplnění podkladů **5 pracovních dní**. Výsledek Revizní komise je zaznamenán do zápisu z jednání příslušného orgánu *(*<http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> - „Dokumenty pro MAS“*).*

Z jednání Revizní komise musí být pořízen zápis, který bude obsahovat minimálně následující informace:

* datum a čas začátku jednání,
* jmenný seznam účastníků,
* stručný popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace žádosti o podporu,
* osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmů,
* rozhodnutí Revizní komise MAS s podpisy členů (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění.

Zápis vypracovává zapisovatel Revizní komisea schvaluje ho, pokud právní řád nebo Valná hromada MAS nesvěřila schválení jinému orgánu MAS.

Revizní komise MAS postupuje podle Jednacího řádu, který je dostupný (*http://www.viarustica.cz/zakladni-informace-o-spolku/hodnoty-a-cile-spolku).* Revizní komise MAS rozhodne nejpozději **do 22 pracovních dnů** od podání žádosti o přezkum, v odůvodněných případech **do 44 pracovních dnů** od podání žádosti o přezkum. O důvodech prodloužení lhůty bude žadatele informován interní depeší prostřednictvím MS2014+.

Revizní komise se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení žádosti o podporu nebo proti výsledku bodového hodnocení.

U každého přezkoumávaného kritéria Revizní komise uvede, zda shledala žádost důvodnou/částečně důvodnou/nedůvodnou a zároveň uvede popis svého rozhodnutí.

V případě, že žadatel v Žádosti o přezkum napadá kritéria, jejichž nesplnění nevedlo k vyřazení žádosti o podporu (např. kritéria formálních náležitostí, u kterých nebyl vyzván k doplnění, protože žádost nesplňovala některá z nenapravitelných kritérií přijatelnosti), se Revizní komise MAS těmito kritérii nezabývá. Výrok Revizní komise MAS je závazný.

Pokud nastane situace, kdy bude žádost o přezkum vyhodnocena jako důvodná či částečně důvodná, proběhne nové hodnocení u těch kritérií, která byla přezkumem zpochybněna. Nové hodnocení proběhne nejpozději **do 20 pracovních dnů** podle procesu hodnocení nastaveného v těchto IP. Opravné hodnocení se musí řídit závěry přezkumného řízení.

Přezkum výsledku Závěrečného ověření způsobilosti projektů CLLD se řídí pravidly ŘO IROP, Obecná pravidla, kapitola 3.8.

# Postupy pro posuzování změn projektů

1. **Žadatel během hodnocení na MAS podá ŽoZ**

MAS dokončí hodnocení projektu a poté zjišťuje, zda ŽoZ má nebo nemá vliv na výsledek hodnocení MAS a je v souladu se strategií CLLD. Kancelář spolku vyhledá v MS2014+ podanou ŽoZ po ukončení věcného hodnocení projektu a do depeše, kterou předává projekty na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti, uvede, zda změna má nebo nemá vliv na výsledek hodnocení MAS a je v souladu se strategií CLLD (viz vzor depeše k předání projektů k ZOZ na CRR dle Příručky pro hodnocení   
v MS 2014+).

1. **Před vydáním právního aktu a probíhá hodnocení CRR**

Žadatel při podání ŽoZ doloží vyjádření kanceláře spolku (vliv na strategii CLLD a na hodnocení MAS). Kancelář spolku vypracuje vyjádření nejpozději **do 15 pracovních dní** od podání změny žadatelem na kancelář spolku. Po vydání vyjádření MAS žadatel podává ŽoZ v MS2014+. CRR zkontroluje obsah vyjádření. V případě, že bude obsahovat vyjádření MAS, že podaná ŽoZ má vliv na hodnocení MAS, CRR změnu nedoporučí. V případě, kdy změna obsahuje vyjádření MAS, že změna nemá vliv na výsledek hodnocení a je v souladu se strategií CLLD, změna se doporučí. V případě, kdy změna nebude obsahovat vyjádření MAS, vyzve CRR žadatele k doplnění tohoto vyjádření. CRR dokončí hodnocení Závěrečného ověření způsobilosti a posoudí, zda změna má vliv na výsledek závěrečného ověření způsobilosti. V případě, že ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení, doporučí změnu projektu. V případě, kdy ŽoZ má vliv na výsledek ZoZ, nedoporučí změnu projektu.

1. **Po vydání právního aktu**

Žadatel při podání ŽoZ doloží vyjádření MAS (vliv na strategii CLLD a na hodnocení MAS). Kancelář spolku vypracuje vyjádření nejpozději **do 15 pracovních dní** od podání změny žadatelem na kancelář spolku. Po vydání vyjádření MAS žadatel podává ŽoZ v MS2014+. CRR zkontroluje obsah vyjádření. V případě, že bude obsahovat vyjádření MAS, že podaná ŽoZ má vliv na hodnocení MAS, CRR změnu nedoporučí. V případě, kdy změna obsahuje vyjádření MAS, že změna nemá vliv na výsledek hodnocení a je v souladu se strategií CLLD, změna se doporučí. V případě, kdy změna nebude obsahovat vyjádření MAS, vyzve CRR žadatele k doplnění tohoto vyjádření. CRR kontroluje vliv změny na závěrečné ověření způsobilosti. V případě, že projekt nemá vliv na výsledek hodnocení, doporučí změnu projektu. V případě, kdy změna má vliv na výsledek ZoZ, nedoporučí změnu projektu. Pokud má změna vliv na Právní akt, je ŽoZ předána se stanoviskem MAS a CRR na ŘO IROP.

# Opatření proti střetu zájmů

* Zaměstnanci MAS, kteří se podílí na poradenství, kontrolách, administraci projektů a provádějí podpůrnou činnost při jejich výběru, nesmí zpracovávat projekty do výzev MAS.
* Zaměstnanci kanceláře spolku, provádějící kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmí být v podjatosti vůči hodnoceným projektům a podepíší etický kodex. Pokud zaměstnanci kanceláře spolku jsou podjati, informují Radu spolku a nesmí žádný projekt v dané výzvě hodnotit.
* Členové Rady spolku, Výběrové komise a Revizní komise před každým jednáním, ve kterém je prováděno hodnocení nebo výběr projektů, podepíší Etický kodex (viz příloha 1 těchto IP). V něm jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního jednání, zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.
* Členové Rady spolku, Výběrové komise a Revizní komise, kteří jsou ve střetu zájmů, nebudou hodnotit nebo vybírat projekty. Pokud vnitřní dokumentace MAS stanovuje, že orgán je usnášení schopný pouze v nadpoloviční většině, členové Výběrové komise stanoví takový poměr zájmových skupin v souladu se Standardy, které zaručují dodržení pravidla i v případě nepřítomnosti nebo střetu zájmů několika členů orgánů.
* Hodnoticí komise MAS, která provádí věcné hodnocení, řádně zdůvodňuje výsledek věcného hodnocení do kontrolního listu MAS.
* Revizní komise v každé výzvě prověří min. 15 % projektů, zda u jejich hodnocení nejsou členové Výběrové komise, popřípadě dalších orgánů ve střetu zájmů. Revizní komise bude pověřovat vždy po ukončení hodnocení a výběru projektů v dané výzvě MAS. Pokud Revizní komise zjistí podezření na nesrovnalost, ohlásí tuto skutečnost předsedovi a manažerovi spolku. Manažer spolku bezodkladně nahlásí nesrovnalost na ŘO IROP.

***Příklady ověření***

*Zadáním IČ žadatele na stránky Justice.cz nebo rejstrik-firem.kurzy.cz, zde porovnají, zda členové Výběrové komise a popřípadě dalších orgánů, kteří se podílejí na výběru projektů, nejsou ve vedení firmy, členy rozhodovacího orgánu, zakladateli apod., dle formy právnické osoby.*

*U fyzických osob prověří veřejný rejstřík dle fyzických osob – zda osoba žadatele nemá vazbu na členy Výběrové komise, popřípadě dalšího orgánu podílejícího se na výběru projektu, např. společnou adresou bydliště, sídla firmy.*

*Ověřením, že proběhlo šetření ke střetu zájmů, všichni hodnotitelé, účastníci podepsali etické kodexy,*

* MAS zajistí, aby při hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50% hlasů partnerům, kteří nezahrnují veřejný sektor.
* Z jednání hodnoticí komise, Výběrové komise, Rady spolku a Revizní komise je pořízen písemný zápis, který obsahuje minimálně:
  + Datum a čas jednání.
  + Jmenný seznam účastníků.
  + Přehled doporučených/nedoporučených projektů včetně popisu zdůvodnění   
    ke každému projektu a jejich slovní a bodové ohodnocení.
  + Členové hodnoticí komise, Výběrové komise, Rady spolku a Revizní komise podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání, v tomto případě postačuje, pokud členové mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem ověřovatel zápisu[[2]](#footnote-2).
* Zápis z jednání orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr projektů, přezkum hodnocení bude vložen do MS2014+.
* Zápis z jednání orgánů MAS Via rustica z.s.zveřejní vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD společně se seznamem vybraných a nevybraných projektů MAS **do 5[[3]](#footnote-3)pracovních dnů** od ukončení jednání.
* Výsledek hodnocení za jednotlivá hodnoticí (preferenční) kritéria (kontrolní list MAS) bude uložen u projektu v MS2014+.

# Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty

MAS Via rustica z.s. se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zajišťuje po dobu určenou právními předpisy nebo EU uchování veškeré dokumentace související se strategií CLLD a poskytuje informace a dokumentaci vztahující se ke strategii CLLD zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), MAS (a její organizace) musí umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol.

Administrativní pracovníci uchovávají a archivují dokumentaci podle aktuální platné legislativy ČR.

Pokud u MAS probíhá kontrola, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD informuje o výsledku kontroly ŘO IROP, oddělení kontroly nejpozději **do 10 pracovních dnů** od obdržení výsledku kontroly. Výsledek vkládá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD do MS2014+ do záložky „Dokumentace“ k projektu 4.2. V případě, kdy kontrolu nebo monitorovací návštěvu provádí ŘO IROP/CRR ČR, o výsledku kontroly/monitorovací návštěvy je MAS informována a výsledek kontroly vkládá do MS2014+ ŘO IROP/CRR do **2 pracovních dnů** po zpracování výsledku.

# Nesrovnalosti a stížnosti

## Nesrovnalosti

Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR,   
a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

Trestný čin, spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, se vždy považuje za nesrovnalost (více viz kapitola 17 Obecných pravidel).

Odpovědnost za dodržení všech náležitostí vyřizování nesrovnalostí a stížností nese manažer spolku. MAS je povinna veškerá podezření na nesrovnalost, zejména podvodné jednání bezodkladně oznámit ŘO IROP, oddělení kontroly, prostřednictvím formuláře v MS 2014+. V MS 2014+ je uvedena záložka **„Oznámení o podezření na nesrovnalost“.**

## Vyřizování stížností

Odpovědnost za vyřizování stížností na činnost MAS je v kompetenci **Revizní komise MAS.**

Jestliže se stížnost týká projektu financovaného z IROP, jsou veškeré informace o stížnosti založeny v dokumentaci v MS 2014+/v dokumentaci u žadatele. V ostatních případech založí pověřený zaměstnanec MAS samostatný spis stížnosti.

O ukončení řízení ve věci podané stížnosti je stěžovateli odesláno **do 2 pracovních dnů** prostřednictvím MS 2014+ vyrozumění. Ve vyrozumění je uvedeno, zda podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou.

**Revizní komise MAS** podanou stížnost vyřídí v nejkratší době, nejpozději   
**do 20 pracovních dní** od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti.

Důvodná nebo částečně důvodná stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl vyrozuměn. Nedůvodná stížnost je vyřízena vyrozuměním stěžovatele.

Pokud se stížnost nevztahuje na MAS, **Revizní komise MAS** se jí nebude zabývat a písemně vyrozumí stěžovatele **do 5 pracovních dnů** od obdržení podnětu.

MAS neprošetřuje opakované stížnosti ke stejné problematice, pokud neobsahují nové skutečnosti, které nebyly v době šetření známé a mohly by mít vliv na vyřízení původní stížnosti. O výsledku bude vytvořen zápis a stěžovatel bude informován interní depeší v MS 2014+.

# Komunikace se žadateli a partnery

Komunikaci s žadateli zajišťuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Konzultace MAS s žadateli a příjemci poskytuje bezplatně k přípravě projektu a k navrhovaným změnám projektů, stejně tak i realizaci seminářů a workshopů určených pro ně.

Komunikace s žadateli a partnery MAS probíhá prostřednictvím elektronické komunikace MS2014+, popřípadě jinou elektronickou formou. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD odpovídá na dotazy žadatelů **do 2 pracovních dnů** od zaslání dotazu MAS. Pověření zaměstnanci MAS poskytují í i osobní konzultace především v prostorách pracoviště MAS, po domluvě na sjednaném místě. MAS na svých stránkách *http://www.viarustica.cz/* uvádí konzultační hodiny a kontaktní osoby. Na základě telefonické komunikace je možné konzultaci sjednat i na jiné termíny oproti uvedeným konzultačním hodinám. Komunikace mezi kanceláří spolku, žadateli a příjemci probíhá elektronicky, prostřednictvím depeše v MS2014+, v případě nefunkčnosti systému dalším elektronickým způsobem a osobně. Z osobního setkání vznikne zápis, pokud jde o jednání s partnery či žadatelem.

Komunikace s žadateli a partnery bude probíhat také prostřednictvím nástrojů volitelné publicity  
(viz kapitola 5 Specifických pravidel pro výzvu č. 6 IROP, <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD>.

Manažer spolku je odpovědný za funkčnost internetových stránek MAS (http://www.viarustica.cz), které jsou jedním z typu komunikace. Web MAS obsahuje minimálně:

* Zřizovací dokumentaci MAS, interní postupy
* Aktuální seznam členů a zájmových skupin
* Adresa sídla, kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby
* Mapu území MAS
* Výroční zprávy o činnosti hospodaření MAS
* Seznam členů povinných orgánů MAS
* Výzvy MAS včetně relevantních příloh
* Informace o projektech podpořených v rámci CLLD

V případě, kdy nebude moci MAS zodpovědět dotazy účastníků semináře, budou konzultovány s nadřízenými orgány nebo budou žadatelům a příjemců poskytnuty kontakty na odpovědné pracovníky CRR (http://www.crr.cz).

Komunikace MAS s žadateli je zobrazena v Komunikačním a informačním modelu IN <http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> - „Dokumenty pro MAS“

# Přílohy

***Příloha č. 1 – Etický kodex***

**ETICKÝ KODEX**

**osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu IROP předložených v rámci výzvy**

**Místní akční skupiny Via rustica z.s.**

Realizace Komunitně vedené strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. pro programové období 2014 – 2020

* + 1. Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).
    2. Hodnotitel/hodnotitelka je povinen/povinna dodržovat právní řád České republiky a respektovat ústavní pořádek. Při plnění svých povinností slouží hodnotitel veřejnému prospěchu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost procesu výběru projektů. Hodnotitel/hodnotitelka poskytuje veškeré relevantní informace související s hodnotitelskou činností bez zbytečného prodlení.
    3. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
    4. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
    5. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
    6. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se všech projektů v dané výzvě či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.
    7. Případný střet zájmů bude řešit Revizní komise, která nastaví kontrolní systém a bude provádět kontroly a nastaví nápravná opatření pro řešení střetu zájmů.
    8. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup a nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
    9. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
    10. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho/ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

|  |  |
| --- | --- |
| Název /  číslo Výzvy MAS |  |
| Datum podpisu: |  |
| Jméno a příjmení: |  |
| Podpis: |  |

1. informace o rolích potřebných pro práci v MS 2014+, MAS nalezne v Komunikačním a informačním modelu pro IN. Dokument zveřejněn <http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> - „Dokumenty pro MAS“) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ověřovatel zápisu je předseda komise, který se jednání účastnil. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lhůta je závazná pro MAS. [↑](#footnote-ref-3)